## 湖镇镇
湖镇镇2021年省级涉农资金项目建设进度表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 具体建设项目 | 建设内容 | 批复金额（万元） | 合同签订时间 | 实施期限 | 合同金额（万元） | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 项目负责人 | 完成进度（%）
1 | 111003023-2021-0000131991 | 2021年惠州市博罗县湖镇镇农村生活污水处理项目 | 湖镇村新建公厕建设工程 | 公厕规模为长8米，宽5米，单层高度4米，总建筑面积约40平方米。（拟建项目设2间工具房，3个洗手盆及洗漱平台，男厕设3个蹲位，3个小便器；女厕设6个蹲位。） | 15 | 2021.4.22 | 2021.5.21 | 14.7 | 联诚创展工程设计有限公司 | 河源市建设工程监理有限公司 | 惠州市成铠建筑工程有限公司 | 吴振华 | 20
2 | 111003023-2021-0000131991 |  | 显岗村新建公厕建设工程 | 公厕规模为长8米，宽5米，单层高度4米，总建筑面积约40平方米。（拟建项目设2间工具房，3个洗手盆及洗漱平台，男厕设3个蹲位，3个小便器；女厕设6个蹲位。） | 15 | 2021.4.23 | 2021.5.22 | 14.75 | 联诚创展工程设计有限公司 | 河源市建设工程监理有限公司 | 惠州市成铠建筑工程有限公司 | 吴振华 | 20
3 | 111003023-2021-0000131991 |  | 新围村新建公厕建设工程 | 公厕规模为长8米，宽5米，单层高度4米，总建筑面积约40平方米。（拟建项目设2间工具房，3个洗手盆及洗漱平台，男厕设3个蹲位，3个小便器；女厕设6个蹲位。） | 15 | 2021.4.26 | 2021.5.25 | 14.4 | 联诚创展工程设计有限公司 | 河源市建设工程监理有限公司 | 惠州市成铠建筑工程有限公司 | 吴振华 | 20
4 | 111003023-2021-0000131991 |  | 陈村村新建公厕建设工程 | 公厕规模为长8米，宽5米，单层高度4米，总建筑面积约40平方米。（拟建项目设2间工具房，3个洗手盆及洗漱平台，男厕设3个蹲位，3个小便器；女厕设6个蹲位。） | 15 | 2021.4.23 | 2021.5.22 | 14.4 | 联诚创展工程设计有限公司 | 河源市建设工程监理有限公司 | 惠州市成铠建筑工程有限公司 | 吴振华 | 20
5 | 111003023-2021-0000131991 |  | 水心围村新建公厕建设工程 | 公厕规模为长8米，宽5米，单层高度4米，总建筑面积约40平方米。（拟建项目设2间工具房，3个洗手盆及洗漱平台，男厕设3个蹲位，3个小便器；女厕设6个蹲位。） | 15 | 2021.4.21 | 2021.5.20 | 14.55 | 联诚创展工程设计有限公司 | 河源市建设工程监理有限公司 | 惠州市成铠建筑工程有限公司 | 吴振华 | 20
6 | 111003023-2021-0000131991 |  | 金星村新建公厕建设工程 | 公厕规模为长8米，宽5米，单层高度4米，总建筑面积约40平方米。（拟建项目设2间工具房，3个洗手盆及洗漱平台，男厕设3个蹲位，3个小便器；女厕设6个蹲位。） | 15 | 2021.4.27 | 2021.5.26 | 14.4 | 联诚创展工程设计有限公司 | 河源市建设工程监理有限公司 | 惠州市成铠建筑工程有限公司 | 吴振华 | 20
7 | 111003023-2021-0000131991 |  | 莲塘村新建公厕建设工程 | 公厕规模为长8米，宽5米，单层高度4米，总建筑面积约40平方米。（拟建项目设2间工具房，3个洗手盆及洗漱平台，男厕设3个蹲位，3个小便器；女厕设6个蹲位。） | 15 | 2021.4.22 | 2021.5.21 | 14.5 | 联诚创展工程设计有限公司 | 河源市建设工程监理有限公司 | 惠州市成铠建筑工程有限公司 | 吴振华 | 20
8 | 111003023-2021-0000131991 |  | 大丰村污水治理项目 | 处理能力80吨/每天，主管网长约1000米，支管网长1200米 | 120 | 2021.5.13 | 2021.7.3 | 111.25 | 广东远银工程设计有限公司 | 河源市建设工程监理有限公司 | 博罗县第二建筑工程总公司 | 邱金明 | 10
9 | 111003023-2021-0000131991 |  | 大坑村污水治理项目 | 处理能力100吨/每天，主管网长1500米，支管网长1400米 | 145 | 2021.5.11 | 2021.7.1 | 134.41 | 广东远银工程设计有限公司 | 河源市建设工程监理有限公司 | 博罗县第二建筑工程总公司 | 邱金明 | 10
10 | 111003023-2021-0000131991 |  | 和睦村污水处理项目 | 建设简易设施2个，每个处理能力10吨/天；网长600米 | 50 | 2021.5.12 | 2021.7.2 | 46.34 | 广东远银工程设计有限公司 | 河源市建设工程监理有限公司 | 博罗县第二建筑工程总公司 | 邱金明 | 10
11 | 111003023-2021-0000131991 |  | 岗南村污水处理项目 | 建设污水处理池1座，处理能力100吨/天，管网长度400米 | 80 | 2021.5.12 | 2021.7.2 | 74.16 | 广东远银工程设计有限公司 | 河源市建设工程监理有限公司 | 博罗县第二建筑工程总公司 | 邱金明 | 10