关于开展防止返贫动态监测排查的工作方案

罗浮山管委会、各镇（街道）人民政府（办事处）：

为贯彻落实中共省委农村工作领导小组《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施意见》（粤农组〔2021〕8号）（附件1）和省市有关做好防止返贫监测工作的文件精神，为进一步加强组织领导，统筹抓好此项工作落地见效，在巩固拓展脱贫攻坚成果期间守住规模性返贫的底线，现将开展防止返贫动态监测核查工作通知如下：

- 总体要求

- 按照省委、省政府《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（附件2）及《关于完善防贫监测和帮扶工作台账的事项》（附件3）工作部署，保持现行脱贫攻坚政策总体稳定，巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹发展城乡社会救助制度，加强返贫致贫人口动态监测，完善分层分类社会救助和帮扶体系。坚持以村为监测主体、乡镇（街道）、管委会抓落实、县负总责的工作机制，坚持事前监测预防与事后帮扶救助相统一，坚持开发式帮扶与保障性措施相结合，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

- 工作任务

- 在原建档立卡已脱贫人口有劳动能力户中，按照防贫监测的工作要求，以家庭为单位，按家庭人均可支配收入低于9600元、9600元至15354元、15354元以上的参考标准，围绕其家庭收入支出状况、“两不愁三保障”及饮水安全状况等目标展开排查工作，重点关注大病重病和负担较重的慢性病患者、重度残疾人和３级、４级精神残疾人及智力残疾人、失能特困老年人口等特殊群体家庭。对于以上三类收入标准人员进行分类识别，并做好相关情况汇总，对符合纳入防贫监测范围的人员及时按照程序组织开展认定申报工作并在系统标识。

- 对于原建档立卡无劳动力的兜底脱贫户，只要符合民政低保条件的，保持现有的最低生活保障的兜底政策，由系统自动全部作“返贫致贫风险”监测标识，其中对出现因家庭成员患大病、子女教育等支出过大导致其生活困难的监测对象，经会同民政部门线下核实认定后由镇村信息员在系统上按“无劳动能力脱贫不稳定户”做标识，并纳入“脱贫不稳定户”监测对象另行统计。

- 时间安排

- 各乡镇（街道）要把握好时间节点，确保按时完成此次排查工作任务。

- 镇、村级排查。9月16日至18日，由村两委干部、驻镇帮镇扶村干部、乡村网格员等组成工作核查小组对本村进行全面排查，以村为单位，按照监测对象进行分类汇总，填报《村级防止返贫监测情况核查表》（表1），相关表格需户主、核查人员、村支部书记签名并盖章确认，相关内容要实事求是填写完整。9月22日至24日，由乡镇（街道）组织开展核实工作，乡镇（街道）乡村振兴办牵头各驻镇帮镇扶村人员对村上报的情况进行核实。针对家庭人均收入范围在9600元至15354元的有劳动能力户还需另外填报《2021年拟认定监测对象乡镇核查表》（表2），各镇要对各村核查上报的情况进行汇总、分析、讨论，对此次排查内容分类指导落实工作措施；对于核实的监测对象情况如实填写好《镇级防止返贫监测帮扶对象情况统计表》（表3），并经镇分管领导确认后加盖政府章于9月29日前上报县乡村振兴局。

- 县级评估。10月11日起，县乡村振兴局组织人员将对此次摸排上报情况进行审核汇总，并将审核结果报县政府审定，待县政府审定批复后组织人员线上录入监测对象信息。

- 工作要求

- 加强组织领导。各乡镇（街道）人民政府（办事处）、管委会和乡村振兴部门、驻镇帮镇扶村干部务必高度重视，切实履行主体责任，加强统筹协调, 精心组织,制定具体方案，确保按时高质量完成任务。要充分调动力量，集中时间组织开展排查工作。

- 严格考核评估。省将防止返贫动态监测与帮扶工作纳入过渡期巩固拓展脱贫攻坚成果评估、实施乡村振兴战略实绩考核范围，强化考核结果运用。各乡镇（街道）、管委会要按要求做好相关台账，确保工作开展有章可循、有据可查。

- 健全政策帮扶。健全完善返贫致贫监测对象的帮扶机制，及时排查规模性返贫风险，科学制定防范措施，落实帮扶举措，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

- 附件1：《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施意见》（粤农组〔2021〕8号）

- 附件2：《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（粤发〔2021〕10号）

- 附件3：《关于完善防贫监测和帮扶工作台账的事项》

- 表1：村级防止返贫监测情况核查表

- 表2：2021年拟认定监测对象乡镇核查表

- 表3：镇级防止返贫监测帮扶对象情况统计表