## Sheet1
附件
2022年1月-10月十件民生实事支出落实情况表
填报单位：博罗县财政局 | [7 empty] | 单位：万元
序号 | 类别 | 资金安排数 (不含中央和省级安排资金) | 实际支出数 (不含中央和省级安排资金) | 进度% | 未达到时间进度的主要原因 | 省级安排资金 文件 | 省级安排数 | 实际支出数 （省级安排资金）
| 合计 | 14786 | 11846.828 | 80.12% |  |  | 10049.33 | 8828.3
一 | 提供优质基础教育，努力让学生“上好学” | 4300 | 4283 | 99.6% |  |  | 69 | 69
1 | 支持市县集中财力办好基础教育
2 | 扩增公办中小学、幼儿园学位供给 | 3000 | 2958 | 98.6%
3 | 加强教师培训，提升教学水平 | 300 | 300 | 100%
4 | 加强义务教育学校课后服务
5 | 筑牢校园安全 | 1000 | 1025 | 102.5% |  | 粤财科教[2021]239号 | 69 | 69
二 | 提高困难群众生活救助水平，增强服务可及性 | 3000 | 4477 | 149.2% |  |  | 8359.9 | 7574.9
6 | （一）困难群众救助 | 2000 | 4329 | 216.4% | 使用上级资金 | 粤财社【2021】331号 | 4976 | 4946
7 | （二）残疾人两项补贴 |  | 133 |  | 使用省市级资金 | 粤财社〔2021〕251号 | 2571.9 | 2571.9
8 | （三）实施兜底民生服务社会工作“双百工程”全覆盖 | 1000 | 15 | 1.5% | 使用上年结转资金 | 粤财社【2021】252号 | 812 | 57
9 | （四）为困难群众提供便捷高效的法律援助服务
三 | 深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，实现更加充分更高质量就业 | 40 | 29.8 | 74.5% |  |  | 125.5 | 30
10 | 深入实施“三项工程”技能培训 | 40 | 29.8 | 74.5% |  | 惠财社【2021】197号、214号 | 125.5 | 30
11 | 实施新产业工人职业技能提升工程
12 | 增加就业岗位，强化就业帮扶
四 | 强化疾病预防和就医保障，提升卫生健康水平 | 62 | 45.45 | 73.31% |  |  | 268.42 | 0
13 | 开展HPV疫苗免费接种 | 62 | 45.45 | 73.31% |  | 惠财社[2021]171号 | 268.42
14 | 落实门诊医保共济
15 | 充实农村卫生人才
五 | 改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村 | 2300 | 875.96 | 38.09% |  |  | 510 | 510
16 | 攻坚村内道路建设 | 500 | 503 | 100.6% | 按进度拨付 | 惠财农【2022】14号 | 510 | 510
17 | 开展农贸市场改造和美丽圩镇建设
18 | 治理农村生活污水和黑臭水体 | 1000 | 362.96 | 36.3%
19 | 整治农村削坡建房风险 | 800 | 10 | 1.25% | 项目实施比较慢，还在进行前期工作
20 | 开展乡村振兴志愿服务
六 | 加强生态文明建设，守住绿水青山 | 300 | 41.488 | 13.83% |  |  | 0 | 0
21 | 推进万里碧道建设
22 | 开展高质量水源林建设
23 | 推进矿山石场治理复绿 | 300 | 41.488 | 13.83% | 按进度拨付（资金安排数含农业股）
24 | 开展“送法规、送技术”服务企业专题活动
七 | 加强历史文化保护传承，丰富群众文化体育生活 | 570 | 448.5 | 78.68% |  |  | 16.4 | 16.4
25 | 传承优秀文化 | 60 | 50 | 83.33%
26 | 用好红色资源 | 30 |  | 0% | 因疫情暂未开展
27 | 推进历史文化遗产保护传承 | 50 | 50 | 100%
28 | 实施古树名木资源保护工程 | 30 |  | 0%
29 | 推动体育设施开放 | 300 | 248.5 | 82.83% | 做日常体育设施维护 | 粤财科教[2021]211号 | 16.4 | 16.4
30 | 扩大群众文化品牌活动惠民力度 | 100 | 100 | 100%
31 | 深入开展广东省流动博物馆巡回展览
八 | 加强食品安全、交通安全和自然灾害风险监控，保障群众生产生活安全 | 3535 | 1640.39 | 46.4% |  |  | 576 | 576
32 | 强化食品药品安全监管 | 1000 | 868.95 | 12.61% | 按进度拨付
33 | 加强道路安全基础设施建设 | 100 | 100 | 0%
34 | 开展自然灾害综合风险普查 | 1935 | 231.16 | 1.515% | 按进度拨付
35 | 推动小型病险水库除险加固 | 500 | 440.28 | 88.06% |  | 惠财农【2021】107号，粤财农【2021】152号 | 576 | 576
九 | 推进保障性租赁住房建设和城镇老旧小区改造，提升城市安居保障水平 | 650 | 0 | 0% |  |  | 124.11 | 52
36 | 大力发展保障性租赁住房 |  |  |  |  | 粤财建[2020]86号、粤财建[2021]70号 | 124.11 | 52
37 | 大力推进城镇老旧小区改造 | 500 |  | 0% | 项目实施比较慢，还在进行前期工作
38 | 全面开展城镇燃气安全排查整治 | 150 |  | 0% | 项目实施比较慢，还在进行前期工作
十 | 深化“数字政府”建设，提供高效便捷的政务服务 | 29 | 5.24 | 18.07% |  |  | 0 | 0
39 | 拓宽跨省通办业务范围
40 | 推进高频事项“一网办、一次办” | 12 | 5.24 | 43.67%
41 | 加强基层服务设施建设 | 17 |  | 0% | 单位未支出
注：1.所有数据均为累计完成数。
2.对支出进度未达时间进度的，必须填写原因。
| 核校 | -7486 | -3086.828 |  |  |  | -1620.43 | -1184.4
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0