附件

2023年惠州市博罗县绿色种养循环农业试点项目申报指南

一、项目名称

2023年惠州市博罗县绿色种养循环农业试点项目。

二、资金来源

中央财政资金共904.8万元。

三、绩效目标

2023年，我县是广东省第三年9个县（市、区）开展绿色种养循环农业试点项目延续县，以巩固提升项目试点工作成效，项目绩效目标为：继续落实以绿色生态为导向的农业补贴政策，强化粪肥还田组织运行机制和模式创新，支持企业和专业化服务组织等市场主体提供粪肥收集、处理和施用服务，打通种养循环堵点，促进粪肥就地就近安全还田利用，推进畜禽粪污资源化利用和有机肥替代化肥，推动化肥减量增效，有效减少化肥施用量，降低农业特别是粮食生产成本，提高土壤地力，保障粮食安全和重要农产品有效供给，促进产业提质增效，全面推进乡村振兴，建设绿色种养循环试点面积10万亩次以上，带动全县畜禽粪污综合利用率达到90%以上，促进耕地质量提升和农业绿色发展。

四、资金支持方向

（一）支持方式

通过以奖代补等方式对专业化服务主体粪污收集处理、粪肥施用到田等服务予以支持，扩大粪肥还田利用社会化服务市场规模。

（二）奖补范围

补贴政策实施范围仅限于耕地和园地（不包括林地和草地），优先安排粮食和蔬菜生产，兼顾水果、茶叶和南药等经济作物。

（三）补贴标准

对运行良好的有机肥生产企业，主要从我县养猪场、养鸡场、养牛场、养羊场、养鸽子场等畜禽养殖企业、养殖大户收集畜禽粪污，并进行堆沤腐熟、运输和还田提供服务的给予适当补助。其中水稻施用有机肥每年度补助造数不超过2造、水果和南药补助造数不超过1造、蔬菜等作物施用有机肥每年度补助茬数不超过4茬。

按照《2023年惠州市博罗县绿色种养循环农业试点项目实施方案》要求，粪肥还田服务补贴比例不超过本县粪肥收集处理施用总成本的30%，根据调查测算，我县粪肥收集处理到施用，每吨总成本为780元，每吨将补贴232元，补贴数量3.9万吨，补贴总资金904.8万元，示范还田面积以10万亩计算，测算成每亩补贴90.48元。

五、申报范围、条件及相关任务、时间

（一）申报范围

博罗县行政区域范围内，拥有良好的资质和信用，取得合法经营条件，已经正常生产和经营的有机肥加工企业。

（二）申报对象要求

（1）在博罗县域内注册的有机肥加工企业，符合环境保护法律法规及有关规定，项目符合政府发展规划，获得农业农村部门、生态环境部门相关批复或合法证件的优先纳入政策扶持范围；

（2）具备按时、按质、按量完成项目建设任务的实力，年处理畜禽粪污3千吨以上能力；

（3）财务管理规范，依法经营，无不良记录。

## 对于上年度遴选的、实施效果较差的实施主体原则上不能参与申报。

（三）申报有关任务和完成时间要求

### 各申报主体需要认真研究本申报书，项目实施主要任务包括如下：

### 1、粪肥还田服务运行模式

### 采用“有机肥生产企业集中收集处理粪污+种植基地还田”模式，主要采用以下两种模式，确保我县顺利完成10万亩粪肥还田面积。

一是有机肥厂与种植大户（连片种植20亩以上）合作模式。

有机肥厂与种植大户（包括农民专业合作社、家庭农场、种植大户、农业企业和村集体等规模经营主体）合作，建立粪肥还田示范面积10万亩以上。由有机肥厂提供合格的有机肥，种植大户按每亩施用有机肥100公斤以上标准还田，并做好施肥和签收工作。此模式下，有机肥厂需要向种植大户免费提供有机肥10000吨，使用面积100000亩，充分调动种植、养殖和社会化服务主体积极性，探索了粪污还田服务市场化长效机制，促进种植业、养殖业绿色高质量发展。同时，倡导种植大户科学施肥，在亩施用100公斤有机肥基础上增加施用量和茬数，带动全县有机肥使用量增加（此模式下种植大户名单由镇和县农业部门提供）。

二是有机肥厂与零星种植主体合作模式。

在重点建设连片粪污还田示范区的基础上，依托有机肥原有销售网络，加大粪肥还田、绿色种养循环农业宣传，倡导更多规模小而分散的种植主体增加使用有机肥，力争生产3.9万吨优质有机肥就地消纳，确实无法全部在本县消纳的，有机肥厂可选择惠州市内1-2个县区消纳。

2、申报面积数量和金额

各申报主体申报建设任务时，需要申报粪肥还田示范区面积数量并折算需要配套完成生产和销售有机肥数量，即申报1亩粪肥还田示范区面积的，需要配套完成生产和销售商品有机肥 0.39吨，申报10亩粪肥还田示范区面积，需要配套完成生产和销售商品有机肥 3.9吨，以此类推。申报补助金额，则按照申报粪肥还田示范区面积乘于90.48元/亩的标准折算。

### 3、任务完成时间

项目建设内容包括粪肥还田示范区建设、生产和销售有机肥数量、项目监管平台数据录入等任务完成时间为5个月，超过时间没完成的，按实际完成的粪肥还田示范区面积结算，剩余资金将调剂给其他有机肥生产企业完成。

### 以上任务要求、完成时间要求等，以最后签订的合同为准。

## （四）严把粪肥质量

实行粪肥质量实施主体负责制。粪肥质量安全是农田安全使用的首要保障，实施主体要把好粪肥原料质量关，加强粪肥来源与质量跟踪检测。畜禽粪污必须按照《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195）和《畜禽粪便堆肥技术规范》（NY/T3442－2019）要求进行无害化处理和腐熟堆沤，严格落实粪肥质量检测措施。堆沤粪肥和商品有机肥经检测合格才能施用还田。堆沤粪肥、沼渣和沼液的砷、汞、铅、镉、铬、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率等有毒有害限量指标应符合《有机肥料》（NY/T 525-2021）要求。

项目期内，将对实施主体生产和施用的粪肥每年抽检2次以上，并向广东省农业农村厅和惠州市农业农村局报送检测报告。对检测质量有问题的，相关实施主体须马上进行整改，屡次不整改、质量多次有问题的或者出现对农作物造成重大伤害的，取消该主体的实施资格，严重的按照农业农村部的要求追回财政补助资金。

六、项目扶持程序和要求

1、项目扶持采用逐级申报制，项目申报单位按照建设内容要求，认真编写项目申报书，经申报单位盖章后送当地农业行政部门审核；要求项目申报书内容清晰明确，并提供项目申报有关的所有佐证材料（如营业执照、法人身份证明等）。

2、项目申报单位要严格按申报指南要求，对照项目资质条件，认真填报项目申报材料，严禁弄虚作假骗取项目资金，确保项目申报质量，并对申报项目的真实性负责。

3、各镇（街）要对申报的项目做好筛查，认真审核把关，对材料不齐全、项目建设不合理、基础条件不完备等不符合申报条件的项目，不予上报。项目一经立项，原则上不允许项目变更或终止实施。

4、县农业农村局组织专家，根据申报材料和现场考察等方式实施评审，根据粪肥收集处理和施用等环节的综合实力下达承担任务和资金分配。对上年度遴选的、实施效果较好的实施主体将承担较多任务和资金分配；对不符合项目建设内容的或上年度项目不能按要求实施的、且不能及时整改到位的以及违反有关文件要求不能作为实施主体的，可直接淘汰，取消申报资格。

5、评审后，将在博罗县农业农村局网站公示录取入围的申报项目，公示期共七天，公示期内，如无异议，则拟选定为项目扶持对象并签订合同。

6、申报材料统一用A4纸打印和复印，按项目申报书、相关附件材料用硬皮纸装订成册，由申报主体将项目申报材料（一式五份）于8月23日前报送至县农业农村局种植业与农田建设股，同时将所有申报材料电子版整理好打包后发送至邮箱：blxzzyg@boluo.gov.cn，逾期不予受理（以纸质材料送达签收为准）。（联系人：刘颖君，联系电话：6296703）