## 2023年
博罗县农业农村局2023年省级涉农资金统筹整合资金项目资金分配与使用情况表
序号 | 资金文号 | 文件名称 | 资金分配(万元） | 具体项目 | 资金使用情况
合 计 |  |  | 5138
1 | 粤财农[2022]189号 | 广东省财政厅关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知 | 4238 | 2023年惠州市博罗县政策性农业保险省级财政保费补贴项目 | 本项目安排省级涉农资金4238万元，其中：县农业农村局1938万元，县畜牧兽医事务中心2300万元。博罗县2023年政策性农业（种植、养殖）保险涉及保险品种为水稻、玉米、马铃薯、水稻收入、甘蔗、种植大棚、茶叶、蔬菜、岭南水果、淡水水产养殖、中药材等，保险金额、保险费率、保费承担比例严格有关文件规定执行。2023年政策性农业（种植、养殖）保险较好地完成了绩效目标，水稻、玉米、马铃薯承保覆盖率100%，其他险种承保做到应保尽保。政策性农业保险提升农业抵御风险和自救发展的能力，保障农业生产安全和农产品有效供给，促进农民持续增收。下达县农业农村局的省级涉农资金 1938万元全部用于保险保费补贴，当前资金使用率100%。本项目实施单位博罗县农业农村局，责任人陈永忠。
|  |  | 500 | 惠州市博罗县农田建设及管护（高标农田建设及管护）高标准农田改造提升项目 | 博罗县2023年度高标准农田改造提升建设面积1.2万亩，选址于杨村镇、观音阁。项目计划总投资3600万元，亩均投资3000元，规划建设灌溉排水工程、田间道路工程以及科技推广等。项目于9月15日进场施工建设，计划年底完成工程主体建设。下达省级涉农资金 500万元全部用于支付工程款，当前资金使用率100%。 本项目实施单位博罗县农业农村局，责任人陈永忠。
|  |  | 300 | 博罗县农田建设及管护（耕地质量管理）第三次全国土壤普查项目 | 博罗县第三次全国土壤普查样点总数为1055个，其中表层样917个（耕地460个、园地448个、林地127个、草地19个、其它1个），剖面样138个。于9月14日土壤普查外业调查队伍进场对耕地、园地、林地，草地进行土壤采样，样点总数917个，已外业采样点710个，完成率77.43%；已县级质控602个，完成率65.65%；外业样品已流转580个，完成率63.25%；已样品制备总数528个，完成率50.04%；通过省质控总数528个，内业测试化验528个，完成率50.04%；下达省级涉农资金300万元全部用于支付外业调查和内业检测承担单位工作预付款，当前资金使用率100%。本项目实施单位博罗县农业农村局，责任人陈永忠。
|  |  | 100 | 2023年惠州市博罗县推进农业绿色发展（受污染耕地安全利用）项目 | 本项目总金额为280万，其中省级涉农100万，县级资金180万，编制了《2023年惠州市博罗县受污染耕地安全利用实施方案》；受污染耕地安全利用类和严格管控类耕地排查；对安全利用类耕地2377亩水稻种植区实施了安全利用/治理修复措施；建立了20亩安全利用类耕地低积累水稻筛选示范区和30亩严格管控类耕地种植结构调整示范区；开展了150个点位耕地土壤与农产品重金属协同监测；博罗县2023年受污染耕地安全利用率为92%以上。下达省级涉农资金 100万元全部用于支付项目建设资金，当前资金使用率100%。本项目实施单位博罗县农业农村局，责任人陈永忠。