博罗县财政支出绩效评价报告

（公开版）

项目名称：2022年度康园中心建设和运作经费

项目单位：博罗县残疾人联合会

主管部门：博罗县残疾人联合会

评价机构：广东中大管理咨询集团股份有限公司

2023年11月

博罗县2022年康园中心建设和运作经费

项目绩效评价

- 一、项目概况

## （一）项目基本情况

为建立完善残疾人托养服务体系，解决基层智力、精神、重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人的康复和辅助性就业需求，继续贯彻落实《广东省残联关于印发<2020 年全省社区康园中心项目实施方案>的通知》文件要求，博罗县残联及全县17个康园中心作为责任单位，致力完成《2022年惠州市残疾人教育就业社会保障和托养重点任务清单》中“规范实施康园服务项目，按照《社区康园中心服务规范》开展工作,不断提升专业化服务水平”的年度重点任务。通过2022年博罗县康园中心建设和运作经费，全县17个社区康园中心正常运作，为有需求的智力、精神和重度肢体及其他残疾人提供日间照料托养服务。

## 项目执行情况

- 资金到位情况

- 根据《广东省残联关于做好2022年中央、省级社区康园中心运营补助资金使用管理的通知》（粤残联〔2022〕20号）、《广东省财政厅关于提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（粤财社〔2021〕240号）、《广东省财政厅关于下达2022年省级社区康园中心运营补助资金的通知》（粤财社〔2022〕26号），下达给博罗县的2022年中央、省级社区康园中心运营补助资金共96万元；根据《关于提前下达2022年社区康园中心运转市财政补助资金的通知》（惠财社〔2021〕167号），下达给博罗县的2022年康园中心运转及午托市级补助资金34万元。同时，《关于核拨2022年博罗县社区康园中心运转经费的函》（博残联函〔2022〕100号）显示“根据博罗县残联2022年度部门经费预算，2022年度各社区康园中心预算经费为255万元，上半年已下拨130万元（中央经费18万元，省级经费78万元，市级经费34万元），下半年需127万元用于开展社区康园中心日常运转工作。另外，按省、市残联工作要求，全县17个社区康园中心需制作星级牌匾并挂牌，需2550元，两项经费共需127.255万元”。

2.资金分配情况

- 县残联对上级补助资金和县本级财政配套运转经费实行统筹管理，进而下达至乡镇政府并由其统筹和监督使用，原则上对每个社区康园中心按照每年不低于13万元的标准进行补助。2022年度共分配使用社区康园中心补助资金257万元，其中，上半年分配使用补助资金130万元（主要为上级资金），下半年分配使用补助资金127万元（为县级资金）。根据《关于下拨2022年度上半年残疾人社区康园中心补助经费的通知》（博残联〔2022〕18号）、《关于下拨2022年度下半年社区康园中心补助经费的通知》（博残联〔2022〕59号）中2022年上半年、下半年的项目资金分配计划表，由县残联下达至乡镇政府用于各社区康园中心的补助资金。

- 二、综合评价情况及评价结论

- （一）综合评价情况

经综合评价与分析，博罗县2022年康园中心建设和运作经费项目绩效评价的综合得分为81.37分，绩效评价等级为“良”，详见下表。

## 博罗县2022年康园中心建设和运作经费项目绩效评价得分表

| 评价指标 |  |  |  |  |  | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |
| 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 |  |  |
| 决策 | 18 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 4 | 100% |
|  |  |  |  | 目标设置 | 6 | 3 | 50% |
|  |  |  |  | 保障措施 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 资金落实 | 6 | 资金到位 | 4 | 3.50 | 87.50% |
|  |  |  |  | 资金分配 | 2 | 1 | 50% |
| 管理 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 5.14 | 85.67% |
|  |  |  |  | 支出规范性 | 6 | 5.50 | 91.67% |
|  |  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 3 | 75% |
|  |  |  |  | 管理情况 | 4 | 2.50 | 62.50% |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 2.50 | 83.33% |
|  |  |  |  | 成本控制 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 效率性 | 25 | 完成进度 | 10 | 10 | 100% |
|  |  |  |  | 完成质量 | 15 | 9.22 | 61.47% |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 社会效益 | 20 | 17.86 | 89.30% |
|  |  |  |  | 可持续发展 | 5 | 3 | 60% |
|  |  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 4.45 | 88.93% |
| 材料提交质量 | 2 | 材料提交质量 | 2 | 绩效评价材料提交质量 | 2 | 2 | 100% |
| 合计 |  |  | 100 |  | 100 | 80.67 | 80.67% |

- （二）评价结论

- 总体上看，通过博罗县2022年康园中心建设和运作经费项目，2022年全县17个社区康园中心正常运作，为有需求的智力、精神和重度肢体及其他残疾人提供日间照料托养服务。但在项目实施过程中存在一些不足，主要是未制定相关资金的分配管理办法、部分乡镇政府未在服务期满后对运营服务机构进行履约评价、监管有效性不足、专业化管理及服务水平有待提高等。

- 主要绩效、存在问题及有关建议

- （一）主要绩效

1.2022年全县社区康园中心正常运作，满足了残疾人托养服务基本需求

一是通过博罗县2022年康园中心建设和运作经费项目，2022年全县17个社区康园中心正常运作，为全县343名就业年龄段的智力、精神、重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人提供了日间照料托养服务，提高了在托残疾人康复服务能力，改善了残疾人功能状况，增强了残疾人生活自理能力。

二是截至2023年4月26日，全县17个社区康园中心的在托会员共343人，其中就业年龄段残疾人295人，就业年龄段的智力、精神、重度肢体残疾人占总服务人数比例为86.01%，达到了《广东省社区康园中心星级评定办法（试行》中五星级评定标准之一“就业年龄段的智力、精神、重度肢体残疾人占总服务人数60%以上”。

2.开展专项技能培训及职业技能竞赛，助力提升劳动者整体技能水平

一是通过项目的实施，提高了全县在托残疾人群体生活质量。一方面，社区康园中心的正常运作满足了有日间托养需求的残疾人家庭，解决了因担心残疾人独自在家，家属必须全天候在家照料残疾人等一系列照料问题，并且残疾人在托养机构会得到更专业的生活照料护理，有效的解放了残疾人家属，增加残疾人家庭收入；另一方面，残疾人在托养机构内享受到了文体娱乐、外出游玩活动、运动训练及一些辅助性训练，丰富了残疾人的生活多样性，提高了残疾人的生活质量。因此，该指标得满分。

二是全县社区康园中心基本都开设有辅助性就业服务和庇护性劳动，通过链接社会资源，让会员能以串珠、假花等手工类制作赚取少量收入，增加了残疾人的成就感及幸福感，不仅一定程度上增加残疾人的经济收入，并为他们参与或重新参与社会生活提供康复训练。并且，部分社区康园中心还成功推荐会员就业。给残疾人增加了一定的收入，并提高其社会适应能力和生活质量，减轻家庭及社会负担。

- （二）存在问题

1、补助资金未制定分配管理办法，补助资金分配原则和依据不够明确

根据现场访谈了解的情况，县残联对上级补助资金和县本级财政配套运转经费实行统筹管理。从2022年度资金分配结果看，博罗县各社区康园中心分配差异较大，其中福田、湖镇、龙华3个康园中心不足10万元，柏塘、罗阳、横河3个康园中心超过20万，其他康园中心在14-18万元之间。

一是资金分配方案虽经由党组会议集体决策确定，但县残联未制定相关资金的分配管理办法，分配依据主要考虑各个社区康园中心运转经费使用及结余情况，并未综合考虑社区康园中心年度运转绩效考评结果等因素，分配原则不够具体明确、分配依据不够客观完整，决策者主观因素影响较大。

二是补助资金由县残联下达至乡镇政府并由其统筹和监督使用，但最终支付给具体运营机构的时间往往存在滞后情况，导致部分机构需垫资运营，一定程度上影响了运营机构的积极性和服务质量。

2、事项管理上，验收程序存在瑕疵，以及监管有效性存在不足

一是部分乡镇政府对以政府购买服务方式运营的社区康园中心的服务机构未进行履约评价。2022年度共有12个社区康园中心由乡镇政府通过政府购买服务方式开展运营，但部分乡镇政府未在服务期满后对运营服务机构进行履约评价，不符合政府购买服务相关规定。虽然市级主管部门委托第三方对全市社区康园中心进行了年度运营成效评估，但不应以该评估结果替代政府购买服务的履约评价。

二是存在监管执行不到位的现象。一方面，《博罗县社区康园中心管理规定（试行）》明确规定“每年7月10日前向县残联上报当年上半年专项资金使用情况，1月10日前上报上年度专项资金使用情况”，但县残联未形成关于各个社区康园中心年度支出情况的经费台账，对各社区康园中心资金使用情况的掌握不够清晰、到位。另一方面，虽各康园中心按《社区康园中心服务规范》规定完成了“中心应每半年至少开展一次自我评价”，但各社区康园中心的自我评价报告质量参差不齐，部分自我评价报告写得过于简略、缺乏有效信息，欠缺工作开展情况的关键数据与详细描述等。县残联未对社区康园中心自我评价报告的填写形成统一格式、规范，对各社区康园中心自我评价报告的质量把关、检查执行不到位。

3、博罗县社区康园中心专业化管理及服务水平有待提高，且目前政策受惠面较窄

一是工作人员专业化水平有待提高。一方面，全县17个社区康园中心43名工作人员中，仅17人（含一人多证）持有社工证或其他专业证书，持证上岗人员比例低至39.53%。另一方面，全县17家社区康园中心中，工作人员不持有任何专业证书的社区康园中心有5家，在现有康园中占比29.41%。

- 二是专业服务层次普遍较低。博罗县绝大多数社区康园中心囿于人员、场地和经费等条件限制，通常仅能提供日间生活照料、一般性运动康复和辅助性就业等基础性、普适性服务，目前仅有个别社区康园中心开展了午餐午托服务。同时满意度调查中，有服务对象或其家属提到“离康园路程比较远，希望中午能留在康园义休息”“希望康园中心中午有饭吃”。服务内容总体上尚无法完全达到广东省《社区康园中心服务规范》的要求，服务的丰富性、专业性和精准性有所欠缺。

三是目前政策受惠面仍较窄。根据项目的单位提供的“博罗县残疾人办证名单”，截止现场评价日2023年7月12日，博罗县在册持证残疾人共17790人，其中就业年龄段（16周岁至法定退休年龄人群）残疾人8583人。全县17个社区康园中心在托会员共343人，其中就业年龄段残疾人295人，就业年龄段残疾人的在托率仅为3.44%，即在目标服务对象全县在册残疾人中，目前能够受惠于该政策的人数占比很小。

4、绩效管理质量有待提升，绩效目标设置不够规范

一是绩效目标的设置仅简述了主要工作开展内容，未能阐明项目实施的整体预期成效。

二是绩效指标设置的不完整性不足，一方面，产出指标未设置会员出勤率、工作人员配备达标率等关键指标；另一方面，社会效益指标设置不够完整，未设置能全面、有效反映项目实施效果的指标。

三是绩效指标设置的合理性不足，一方面，绩效指标界定不够明确、与指标值的不匹配，如：“资助接受托养服务人次”的指标值设置为“330人”，指标内容为人次，而指标值为人，不相对应；另一方面，“补助到位率”等资金管理规范要求不应设置为绩效指标。

四是未设置任何可衡量性的效益指标，仅设置了一个意义过于广泛、无法量化考核的社会效益指标。

- （三）相关建议

1、健全补助资金分配管理办法，督促乡镇政府提高支付及时性

- 一是建议县残联健全社区康园中心运营补助资金分配管理办法，明确因素分配原则和依据，充分考虑社区康园中心年度运营绩效考评结果运用，优先扶持工作绩效好、服务人数多、服务项目全的机构，提高资金分配的客观性和科学性。

- 二是建议县残联加强专项补助资金的监督管理，督促乡镇政府提高支付及时性，避免运营机构垫资运营现象，确保社区康园中心的正常运转和运营服务质量。

2、及时开展政府购买服务履约评价，加大监管力度

一是建议相关乡镇政府在购买服务期满后及时按照采购合同和政府购买服务规定，及时对服务机构进行履约评价并将评价结果报县残联备案。

二是县残联应加大监管责任落实力度，例如：一方面，加强对项目资金支出情况的把控和掌握，建立经费支出台账，有利于实时、清晰掌握全县各社区康园中心的补助经费使用进度；另一方面，规范社区康园中心自我评价报告的格式和质量要求，避免自我评价环节仅完成表面功夫，应通过“各中心每半年至少开展一次自我评价”的机会为落实监管责任助力，从中了解和掌握关键信息与项目实施进度等。

三是县残联应进行适当抽查，对专项补助资金使用结果履行监督职责。规范项目实施和资金支出，完善责任追究机制，落实工作责任，保障财政资金发挥应有的效益。

3、加强专业化培训和机构间经验交流，进一步提升康园中心运营服务的专业性和服务质量

一是加强工作人员专业化培训，进一步提升运营服务的专业性和服务质量。县残联应结合省《社区康园中心服务规范》要求，制定细化培训方案，加强针对残疾人照料护理和辅助性训练等服务的专业化培训，保障托养服务机构工作人员的服务水平和服务质量。同时，建议加强运营服务机构管理，采取必要措施督促并鼓励其加大对从业工作人员的职业培训，逐步提高工作人员持证上岗比例，适当增加专职人员数量，进一步提升运营服务的专业性和服务质量。

二是加强机构间经验的交流，保障项目整体服务及管理水平。县残联应加强与其他县（区）机构间的交流，从其他服务水平、服务质量高的机构身上学习相关管理服务经验，以保障项目整体服务水平、服务质量和机构运营管理规范性。同时，也可以通过开展形式多样的培训，如组织县内机构之间开展护理、活动创新等技能竞赛等活动，以此促进县内机构间、人业人员间更加有效的交流和沟通，互相学习，共同发展，提高县内各机构整体管理水平和服务水平，促进全县社区康园中心规范发展。

三是建议县本级多方筹集资金，并根据本级财力状况，进一步提升办园规模，提高服务的丰富性、专业性和精准性，扩大政策受惠面。同时，对非就业年龄段在托情况进行具体分析，对确实不符合相关政策规定的在托人员进行劝退，保证社区康园中心运营符合省《社区康园中心服务规范》，让更多的有需求、符合政策目的的对象享受真正享受到政策的优惠和扶持。

四是加大项目宣传，提高项目实施的社会影响力。县残联应加大项目的宣传，通过各种有效途径，如社区平台、政府网站、微信公众号、微博等传播途径，向残疾人群体及社会公众及时公开社区康园中心项目的实施情况、托养服务机构为残疾人提供的公益性服务内容、机构内开展的相关活动和机构服务的残疾人近况。也可以通过开展公众活动等形式，让残疾人及其家属、社会公众亲自参与了解社区康园中心的运作及服务，直接提高残疾人群体和社会公众对项目的直观度、知晓度，以此提升项目实施的社会影响力，引导更多的社会公众参与到关心、帮助残疾人事业，形成人人参与、家家配合的良好助残氛围，促进残疾人事业快速健康发展。

4、强化绩效管理意识，规范设置绩效目标

一是提升绩效目标设置工作水平，建议项目单位在项目申报前，开展绩效目标培训工作，强化绩效目标管理意识。项目单位可组织开展项目绩效目标的论证工作，针对项目特点，结合项目内容，组织财务和业务相关负责部门对项目的总体目标、项目产出与项目效果进行科学、充分的论证。

二是提高绩效目标规范性，绩效目标的设置应能直接体现出与项目的关联性，总体绩效目标描述的内容一般都有相应的绩效指标反映，如做什么事用产出指标反映，实现效果用效益指标反映。项目总体绩效目标应根据项目内容及实施计划来明确，能一定程度体现项目决策意图和实施成效，进而对绩效目标进行细化、量化，设置绩效指标，保证绩效指标的完整性、合理性、可衡量性。