博罗县财政支出绩效评价报告

（公开版）

项目名称：广东南粤黄羽鸡优势产业集群项目

项目单位：博罗县畜牧兽医事务中心

主管部门：博罗县畜牧兽医事务中心

评价机构：惠州康海会计师事务所

2023年9月

广东南粤黄羽鸡优势产业集群

项目绩效评价报告

- 项目概况

- （一）项目背景

产业兴旺是乡村振兴的首要任务，是解决农村一切问题的前提。开展优势特色产业集群建设，有助于引领乡村产业高质量发展,具有十分重要的意义。

一是推动农业高质量发展的必然选择。支持各省集中投入扶持优势特色产业，打造涵盖生产、加工、流通、科技、服务等一体的产业集群,有利于促进产业深度融合,延长产业链、优化供应链、提升价值链，破解产业链条较短、农业效益不高等关键问题,促进农业高质量发展。

二是推动农民持续增收的现实需要。开展优势特色产业集群建设,推动优势特色产业加工流通环节向乡村下沉,带动农产品加工流通等环节增值收益留在乡村，能够有效扩大农村就业，拓宽农民增收渠道,让农民合理分享二三产业收益。同时,把优势特色产业做成带动农民持续增收的大产业，有利于巩固脱贫成果，探索建立解决相对贫困问题长效机制。

三是推动乡村振兴的重要途径。培育优势特色产业集群，与现代农业产业园、农业产业强镇等政策一起共同形成推动乡村产业振兴“点、线、面”结合、功能有机衔接的格局，有利于构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，为农业生产主体发展提供新空间、新途径,保持农业农村经济发展旺盛活力,实现农村产业兴旺。

- （二）主要内容及实施情况

广东省南粤黄羽鸡优势产业集群项目是先建后补项目，按1：3实施补贴。目前项目安排补贴资金6050万元。

（三）资金投入和使用情况

2020年-2022年黄羽鸡产业集群项目财政资金共6050万元，分别是博罗县财政局2020年文件《关于下达2020年中央财政农业发展资金（第2批）的通知》（博财农〔2020〕31号）2850万元，2021年《关于调整下达2021年中央财政农业生产发展资金（第5批）的通知》（博财农〔2021〕47号）1500万元，2022年《关于下达2022年中央农业生产发展资金(第三、四批)的通知》（博财农〔2022〕48号）1700万元。

依据《广东省农业农村厅、财政厅关于申报广东省2020年优势特色产业集群建设项目的通知》（粤农农计﹝2020﹞11号）通知的精神，博罗县2020年至2022年开展了广东省南粤黄羽鸡优势产业集群的相关业务工作，博罗县2020年至2022年开展了广东省南粤黄羽鸡优势产业集群的相关业务工作，11个建设项目，其中6个已完成建设和验收，完成财政资金3000万元，2个已拨付，4个未拨付，企业自筹配套资金已投入额超过10721万元；其他项目按计划有条不紊进行建设，建设进度约85%。目前，黄羽鸡产业集群项目支出18,916,005.00元，其中2020年财政资金支出13,816,005.00元，执行率31.27%。

- 二、综合评价情况及评价结论

- （一）综合评价

根据《项目支出绩效评价管理办法》，评级分为优、良、中、差四等。本项目综合评价得分为74.59分，处于60-80分一档，故本项目综合评级结果为“中”。各项指标评价得分详见表3：

广东南粤黄羽鸡优势产业集群项目绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 绩效分值 | 权重结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项（14分） | 论证决策（4分） | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 目标设置（6分） | 6 | 5 | 83.33% |
|  |  | 保障措施（4分） | 4 | 4 | 100% |
|  | 资金落实（6分） | 资金到位（3分） | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 资金分配（3分） | 3 | 3 | 100% |
| 管理（25分） | 资金管理（8分） | 资金支付（ 4分） | 4 | 1.25 | 31.25% |
|  |  | 支出规范性（4分） | 4 | 3 | 75% |
|  | 事项管理（17分） | 实施程序（12分） | 12 | 8 | 66.67% |
|  |  | 管理情况（5分） | 5 | 3 | 60% |
| 产出 （28分） | 经济性（10分） | 预算控制（5分） | 5 | 2.5 | 50% |
|  |  | 成本控制（5分） | 5 | 2.5 | 50% |
|  | 效率性（18分） | 完成进度（10分） | 10 | 7.5 | 75% |
|  |  | 完成质量（8分） | 8 | 6.5 | 81.25% |
| 效益及公平性 （25分） | 效果性（20分） | 经济效益（6分） | 6 | 4 | 66.67% |
|  |  | 社会效益（7分） | 7 | 5.49 | 78.43% |
|  |  | 生态效益（3分） | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 可持续发展效益 （4分） | 4 | 3.5 | 87.50% |
|  | 公平性（5分） | 满意度（5分） | 5 | 3.85 | 77% |
| 绩效评价工作配合度（2分） | 材料提交情况（2分） | 评价材料提交质量（2分） | 2 | 1.5 | 75% |
| 合计 |  |  | 100 | 74.59 | 74.59% |

- （二）评价结论

依据《广东省农业农村厅、财政厅关于申报广东省2020年优势特色产业集群建设项目的通知》（粤农农计﹝2020﹞11号）通知的精神，我县2020年至2022年开展了广东省南粤黄羽鸡优势产业集群的相关业务工作，向拥有黄羽鸡承包权的养殖户发放黄羽鸡养殖补贴资金。

项目执行过程中资金落实到位，但是黄羽鸡产业集群电子商务平台与黄羽鸡产业集群鸡蛋卷加工项目存在建设与方案相符程度不高、电商平台系统功能参数不达标、整个项目未按《惠州市黄羽鸡产业集群项目实施管理指引》规定实施程序等问题。

三、主要经验及做法、存在的问题及有关建议

- （一）主要经验及做法

1.完成了部分向广东南粤黄羽鸡优势产业集群补贴工作。

为开展以惠州胡须鸡为主导产业的优势热色产业集群建设项目，确保博罗县黄羽鸡数量不减少、质量不下降，博罗县财政局按照广东省南粤黄羽鸡优势产业集群项目是先建后补项目，按1：3实施补贴。目前项目安排资金6050万元，其中博罗县建农畜牧有限公司-黄羽鸡良种繁育基地建设700万元；博罗县和盛农牧有限公司-电子商务平台300万元-鸡蛋卷加工项目500元；博罗县三黄畜牧有限公司--黄羽鸡标准化示范养殖基地750万元，立华家禽有限公司1600万元--肉鸡屠宰加工冷链物流配送中心建设项目；骏旺食品（广东）有限公司1500万元--黄羽鸡屠宰冷链深加工一体化项目；惠州市立华家禽有限公司柏塘分公司400万元--黄羽鸡标准化示范养殖基地建设；博罗县鸿兴养殖有限公司300万元--黄羽鸡标准化示范养殖基地建设项目。

2.促进博罗县养殖业经济生产，促进黄羽鸡集群产业链的增长。

依据《广东省农业农村厅、财政厅关于申报广东省2020年优势特色产业集群建设项目的通知》（粤农农计﹝2020﹞11号）通知的精神，博罗县2020年至2022年开展了广东省南粤黄羽鸡优势产业集群的相关业务工作，11个建设项目，其中6个已完成建设和验收，完成财政资金3000万元，2个已拨付，4个未拨付，企业自筹配套资金已投入额超过10721万元；其他项目按计划有条不紊进行建设，建设进度约85%。

3.提高养殖户对黄羽鸡养殖的意识，保持养殖数量与质量的提升。

产业集群规划较为合理，基本形成一二三产业合理布局，全产业链总产值超过50亿元；实施主体与产业集群农户建立了利益联结机制，辐射带动惠州市及周边地区养殖户超过20000户，力争农业科技进步贡献率达80%以上，主推枝术入户率达90%以上，胡须鸡良种覆盖率达98%以上。形成“政府引导、市场主导、企业运营、农民受益、共享发展”的现代产业集群经营模式。

- （二）存在问题及原因分析

1.部分项目验收过程不够规范，核实内容不严格

如黄羽鸡电子商务平台系统功能，存在系统参数不符合招标材料书的要求。根据《2020年广东南粤黄羽鸡产业集群建设项目实施方案》的要求，项目功能参数应包括饲料生产管理系统、种禽管理系统、销售管理系统等系统。根据评价小组实地考察得知，现场展示的系统过于简陋，仅有一座大荧幕及一台操作电脑。展示的系统仅显示了四个模块，如全国大数据，养殖大数据，智能物联大数据，交易大数据等，不能体现《设备清单》中电商平台13个系统的全部功能参数，无法满足项目需求的内容。

- 部分申报项目不符合补助相关规定

博罗县和盛农牧有限公司黄羽鸡电子商务平台示范项目，招标控制价为321.10万元，但申报的资金为1287.86万元，存在项目金额前后不一致。装修资金支出720.97万元，未公开招标采购，不符合《惠州市黄羽鸡产业集群项目实施管理指引》的第八条第（3）点“单项工程合同估算400万元及以上或材料、设备单项合同采购估算 200 万元及以上的。须进行公开招投标，由实施主体自主委托有资质的招标代理机构进行公开招投标，确定工程建设和设备采购项目中标单位。”的规定。

3.部分项目实际实施的内容与项目方案不相符

如黄羽鸡电子商务平台建设项目实际实施内容与方案相符程度不高，且项目未按《惠州市黄羽鸡产业集群项目实施管理指引》规定实施程序，本项目有编制建设方案，未加大监管力度去把控。根据评价小组实地考察得知，改造场所为饭店，未能体现实施方案中关于“综合楼改扩建工程面积约 3381平方米,设有前台大厅、产品展销区、产品储藏室等,将黄羽鸡特色产品及相关农产品线上线下的宣传、推介、开发和销售,搭建集中展示展销、联营联销黄羽鸡及特色产品,实现农产品实体展销与‘互联网+’的营销模式,让黄羽鸡走进大市场,使之成为促进农产品流通、助农增收致富的综合服务平台。”的内容。

（三）建议

1、严格落实项目验收制度，提升项目验收的规范性

严格把控项目验收管理工作，保证项目验收科学合理。针对黄羽鸡电子商务平台验收不规范的问题，纠正措施是在发现电子商务平台系统功能参数不符合要求后，应立即暂停验收过程，要求做好整改落实到位，再重新提请验收。同时要针对潜在原因采取预防措施，防止类似不符合事情的发生，纠正措施的实施应在规定的期限内完成。

2、加强项目申报审核工作，保证资金准确发放

结合实际情况，做好统筹安排，及时做好财政资金申报审核工作，使审核工作有章可循。同时，加强与申报单位、的协作配合，持续关注提供的证明材料，核实验证数据的真实性、准确性。核对申报单位填报的数据，通过横向、纵向对比方式，逐条与相关部门提供的会计账册、会计凭证、银行回单及政策文件等材料。严格落实责任，杜绝重复申请资金，重复申报、虚报支出项目等问题发生。及时发现申报财政资金中存在的问题，督促纠正。

3、严格要求按照规范性文件实施

通过收集项目执行的数据和指标，包括进度、质量、成本等，对项目的实际情况进行分析，及时发现问题和风险。通过检查和审核项目文档、合同、报告等，以确保项目的执行是否符合相关要求和标准，确保项目的合规性和质量。检查和审核可以包括：质量检查、合规性检查、文档审查等。检查和审核应该按照监督计划和相关标准进行，确保检查和审核的结果可信可靠。