博罗县财政支出绩效评价报告

（公开版）

项目名称：博罗县2022年度职业培训补贴（就业补贴）

项目单位：博罗县人力资源与社会保障局

主管部门：博罗县人力资源与社会保障局

评价机构：广东中大管理咨询集团股份有限公司

2023年11月

博罗县2022年度职业培训补贴

（就业补贴）项目绩效评价

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况

为贯彻党中央、国务院和省委省政府高度重视引导和鼓励各类人员就业创业的方针，围绕打赢脱贫攻坚战和乡村振兴战略的目标，落实广东省、惠州市引导和鼓励各类人员就业创业相关政策，强化人才队伍建设、推动企业、基层单位和乡村人才振兴，博罗县积极实施各项项，助力解决博罗县就业问题，为企业创新驱动发展、留住人才提供支持。根据广东省财政厅 广东省人力资源社会保障厅关于印发省级促进就业创业发展专项资金管理办法的通知》(粤财社〔2019〕211号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发〈广东省就业创业补贴申请办理指导清单（2021年修订版）〉的通知》（粤人社规﹝2021﹞12号）、《中共广东省委 广东省人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》、《广东省人力资源和社会保障厅等10部门关于印发〈广东省推进“实施十项重点群体职业技能提升工程”的工作方案〉的通知》（粤人社函〔2019〕1812号）、《关于印发〈惠州市“东江菜师傅”工程实施方案〉》（惠市人社〔2018〕191号）等文件精神，2022年度博罗县职业培训补贴（就业补贴）专项资金主要用于兑现上级部门及本级政府相关就业创业、职业培训扶持政策，包括发放各项就业创业补贴、“三支一扶”人员补贴、开展“乡村工匠”“粤菜师傅”专项技能培训及职业技能竞赛等。

- 项目执行及资金使用情况

2022年度博罗县职业培训补贴（就业补贴）项目年初预算批复下发的指标控制数为12,862,500元。全年收到专项资金金额为9,748,417.80元，实际支出金额为8,715,210.46元，年末收回结余资金1,033,207.34元。

二、综合评价情况及评价结论

- （一）综合评价

经综合评价与分析，博罗县2022年度职业培训补贴（就业补贴）项目绩效评价的综合得分为72.11分，绩效评价等级为“中”，详见下表。

## 博罗县2022年度职业培训补贴（就业补贴）项目

## 绩效评价得分表

| 评价指标 |  |  |  |  |  | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |
| 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 |  |  |
| 决策 | 18 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 4 | 100% |
|  |  |  |  | 目标设置 | 6 | 3 | 50% |
|  |  |  |  | 保障措施 | 2 | 1 | 50% |
|  |  | 资金落实 | 6 | 资金到位 | 4 | 4 | 100% |
|  |  |  |  | 资金分配 | 2 | 1.50 | 75% |
| 管理 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 4.07 | 67.76% |
|  |  |  |  | 支出规范性 | 6 | 2.50 | 41.67% |
|  |  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 2 | 50% |
|  |  |  |  | 管理情况 | 4 | 2 | 50% |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 3 | 100% |
|  |  |  |  | 成本控制 | 2 | 1.50 | 75% |
|  |  | 效率性 | 25 | 完成进度 | 13 | 12.15 | 93.46% |
|  |  |  |  | 完成质量 | 12 | 6 | 50% |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 社会效益 | 20 | 16 | 80% |
|  |  |  |  | 可持续发展 | 5 | 3 | 60% |
|  |  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 4.39 | 87.80% |
| 材料提交质量 | 2 | 材料提交质量 | 2 | 绩效评价材料提交质量 | 2 | 2 | 100% |
| 合计 |  |  | 100 |  | 100 | 72.11 | 72.11% |

- （二）评价结论

- 总体上看，通过博罗县2022年度职业培训补贴（就业补贴）专项资金，博罗县2022年落实了各项就业创业补贴发放，以及开展了乡村工匠“花生炒制”“山茶炒制”专项技能培训及职业技能竞赛。但在项目实施过程中存在一些不足，主要是专项技能培训及职业技能竞赛项目的实施程序不够规范、补贴发放审核程序不严、资金管理基础不够扎实、对资金使用效果的后续跟踪待加强等。

- 三、主要绩效、存在问题及建议

- （一）主要绩效

1.落实各项就业创业补贴发放，全县年度就业环境基本稳定

通过县级职业培训补贴（就业补贴）专项资金，博罗县2022年完成了各项就业创业补贴的发放，一是就业补贴方面，主要包括完成发放319人的高校毕业生到基层就业补贴、两个季度220人次的高校毕业生基层就业岗位补贴、三个季度3423人次的就业困难人员及高校毕业生灵活就业社保补贴、18人次的公益性岗位补贴、广东名巢19人的就业见习补贴等。二是就业带动创业方面，主要包括完成发放44家企业240人的创业带动就业补贴、7家企业199人的吸纳就业困难人员脱贫人口和高校毕业生社保补贴、12家企业396人次的吸纳就业困难人员及脱贫人口岗位补贴、6家企业44人的吸纳脱贫人口就业补贴、5人的一次性创业补助、3人的创业租金补贴、4家企业的创业孵化补贴等。三是就业创业服务补助方面，完成发放2021年全年135人的就业失业

监测补贴。同时，从全年整体数据来看，2022年全县新增促进就业困难人员再就业人数616人，实现促进创业带动就业岗位866个。2022年全县城镇新增就业人数11200人，完成年度目标的102%。2022年全县城镇登记失业人员期末实有数是6328人，比上年度减少645人，同比下降9.25%。全县就业环境基本稳定，就业创业补贴政策对维护良好就业形势起到一定积极作用。

2.开展专项技能培训及职业技能竞赛，助力提升劳动者整体技能水平

一是通过2022年县级职业培训补贴（就业补贴）专项资金，博罗县2021年粤菜师傅专项技能培训参与学员为683人次，乡村工匠“花生炒制”“山茶炒制”专项技能培训参与学员分别共为208人次，有利于提升劳动者整体素质，助力推进乡村振兴战略实施乡村专业人才培育工程。二是通过开展2021年博罗县第四届“技行天下——走进博罗企业”职业技能竞赛、博罗县第四届“绿茶飘香”茶艺职业技能竞赛，有利于挖掘各行各业技艺精湛的能工巧匠,促进博罗县企业人才、茶叶从业人员整体技能水平的提高，加快博罗县高技能人才队伍建设，为博罗县经济发展提供技能人才保障。

- （二）存在问题

1、专项技能培训及职业技能竞赛项目的实施程序不够规范

第一，粤菜师傅专项技能培训的未按服务协议规定完成培训内容，合同执行不够到位。县人社局与广英学校签订的《购买博罗县粤菜师傅培训专项技能培训服务协议》规定“按照博罗县粤菜师傅培训方案开展粤菜五个菜系（红焖猪肉、客家蒸水鸭、土窑鸡、盐煽鸡、五柳炸蛋）、麻陂肉丸、黄西鱼丸专项技能培训服务”。而2021年“粤菜师傅”培训活动实际共开展十三期，其中黄西鱼丸专项技能培训十次、麻陂肉丸专项技能培训三次，未开展粤菜五个菜系 (红焖猪肉、客家蒸水鸭、土窑鸡、盐煽鸡、五柳炸蛋) 专项技能培训。

第二，采购验收程序合规性不足，未能提供职业技能竞赛和专项技能培训承办单位遴选评审过程材料，以及欠缺验收程序。博罗县人民政府门户网发布的“2021年博罗县职业技能竞赛和“粤菜师傅”等培训项目承办机构名单的公告”显示“我局组织评审小组对项目承办机构申请书进行了评审，并将评审结果报局党组会议审定同意，现对名单予以公示”。但仅见县人社局党组会议纪要（博人社党组纪〔2021〕24号）关于同意中选单位作为承办机构，项目单位未能提供上述中选单位的遴选评审过程材料，采购程序规范性不足。同时，未对职业技能竞赛和专项技能培训开展项目验收，未能形成有效的闭环管理。

第三，专项技能培训及职业技能竞赛项目中承办单位提供的报销凭证存在不合规，以及未按约定支付条款提供项目实施完成总结报告。根据县人社局与2021年“乡村工匠”专项技能培训、“粤菜师傅”专项技能培训、职业技能竞赛等项目承办机构签订服务协议，支付方式约定为“在培训班或竞赛结束后，承办机构向县人社局提供项目实施完成总结报告和相关费用实际支出清单，县人社局对承办机构完成的服务事项及实际发生的费用清单、实施效果进行评估核实，评估无误后，以银行转账形式支付相关服务费”，虽然承办单位提供了总发票，但提供的结算依据（如教材印刷费、文具购买费、耗材购买费、场地工具布置费、餐费、宣传广告活动费等）多为收据，存在一定审计风险。并且，未能按支付条款约定提供项目实施完成总结报告等支付佐证资料。

2、创业就业补贴发放审核程序不严，政策规定执行不到位，存在补贴标准不符合规定、错发补贴款的现象

第一，存在补贴标准不符合规定，超标准发放补贴的问题。例如：根据《关于印发〈广东省就业创业补贴申请办理指导清单（2021年修订版）〉的通知》（粤人社规﹝2021﹞12号）第二（二）（4）点的规定，高校毕业生基层岗位补贴标准为每人每月200元，而2022年第二季度高校毕业生基层岗位补贴审批发放表显示，113名获补贴人员中有47人严重超标发放；2022年第三季度高校毕业生基层岗位补贴审批发放表显示，109名获补贴人员中有38人超标发放。

第二，补贴发放审核程序不严，政策规定执行不到位，存在补贴期限、对象不符合规定，错发补贴款的情况。例如：根据《关于印发〈广东省就业创业补贴申请办理指导清单（2021年修订版）〉的通知》（粤人社规﹝2021﹞12号）第二（二）（4）点的规定，“高校毕业生基层岗位补贴”补贴时间不超过3年，且符合条件的人员须为毕业2年内高校毕业生，而补贴审批发放表显示发放予多位2017年6月前毕业的劳动者（按照政策规定，毕业2年内就业才符合补贴资格，2017年6月前毕业生到基层岗位就业初始时间最晚为时间在2019年6月，最长补贴也只到2022年6月止，对其继续发放2022年7-9月补贴，不符合政策规定），存在不必要的财政资金支出的风险。经审核本县级专项资金涉及的2022年第二季度、第三季度高校毕业生基层岗位补贴审批发放表，发现2022年第二季度审批发放的113人中有10人、2022第三季度审批发放的109人中有9人存在错发现象。

3、资金管理及财务管理基础不够扎实，存在预算执行率偏低、个别补贴发放不及时、会计核算错误情况

第一，本县级专项资金年初预算批复金额为12,862,500元，全年实际支出金额为8,715,210.46元，预算执行率仅67.76%。预算编制精准度不足，资金需求与实际支出出现明显差异。

第二，补贴发放不及时，影响财政资金及时发挥效益。2022年度补贴应发金额8,424,355.81元（不包含专项技能培训及职业技能竞赛经费、“三支一扶”人员春节慰问金），实际及时发放的金额为7,405,148.47元，补贴发放及时率为87.90%。例如：县人社局于2022年10月份申请并到款“2022年第2、3季度就业创业资金”2,537,000.00元，2022年度支付补贴资金2,064,732.30元，未发放金额472,267.70元；2022年11月份申请并到款“2020年度基层公共就业创业服务岗位人员劳动合同期满经济补偿金”43,399.64元，2022年度支付补偿金0.00元，未发放金额43,399.64元。

- 第三，会计核算规范性不足，存在会计凭证核算错误，导致账载全年项目支出金额为8,616,515.74元，与项目实际支出相差金额98,694.72元，并在12月份凭证0127号将差额98,694.72元作年终结转。存在错误包括：①少列支补贴支出，县人社局2022年1月份凭证0054号、3月份凭证0053号，分别核算2021年12月至2022年3月“三支一扶”人员社保金额合计95,694.72元，预算会计处理为借记“银行存款”科目、贷记“零余额账户用款额度”科目,即多计“银行存款”科目，少列支“财政拨款支出”科目；②重复冲账，12月份凭证0120号，核算“冲销多记账预算项目金额（2022年第五批高校毕业生到基层就业补贴）”金额-3,000.00元，后附原始单据为自制表格，该笔业务核算与11月份凭证0003号存在重复核算情况。

4、对政策实施及资金使用效果的后续跟踪待加强

第一，对参与职业技能竞赛、专项技能培训的学员参与培训后情况掌握不够清晰。例如粤菜师傅专项技能培训和乡村工匠“花生炒制”、“山茶炒制”专项技能培训，根据《中共广东省委广东省人民政府 关于推进乡村振兴战略的实施意见》实施乡村专业人才培育工程相关内容“有针对性地培养充实乡村工匠等专业人才队伍；实施"粤菜师傅"工程，支持有意愿的农民群众通过专业培训后回乡开办农家乐或外出就业创业”，旨在提升综合就业创业能力，促进劳动者实现更高质量就业创业。但是，一方面是培训对象只要是农村和城镇劳动者即可，未能进一步了解具备粤菜烹饪技能人员的求职或就业创业意愿，难以向相关求职人员提供有针对性的就业创业服务，一定程度上影响了“提高从业人员技能、激发从业人员创造力”预期效益的有效实现。另一方面，未对培训前后学员就业质量变化情况、就业状况变化情况、后续创业情况等开展跟踪摸查及记录统计，绩效目标管理意识不足，无法掌握“促进劳动者实现更高质量就业创业”目标的达成情况，不利于项目实施效益的可持续发展，不利于充分发挥财政资金的使用效益。

第二，关于促进创业带动就业扶持，包括创业带动就业补贴、一次性创业资助、创业租金补贴等，补贴对象都是初创企业，但项目单位未主动关注领取补贴的初创企业的后续经营存活状况，未掌握领取补贴企业的营收、税收等相关数据，对政策实施的效果及其效益可持续性的后续跟踪不到位。

- （三）相关建议

1、从采购验收流程、合同执行、报销凭证等方面规范专项技能培训及职业技能竞赛项目实施，形成闭环管理

- 一是规范采购流程。对专项技能培训及职业技能竞赛项目服务委托进行采购时，若进行整体委托，采购金额超过100万，须受政府采购监督，通过政府采购招投标方式选择供应商。若未达到政府采购金额要求，可自主采购，执行单位内部采购流程管理规定。建议项目单位完善采购服务相关内部采购管理制度，和订立《三方比选工作规程》，在政府相关招投标规定下，结合单位实际制定相关规定。在项目需要进行采购及外包服务时编制邀请报价文件，邀请不少于三家符合遴选条件的单位发出邀请。按照项目单位程序进行三方比选，同时遴选程序须保留评审过程材料。一方面有利于单位择优选择第三方机构，另一方也有利于单位更好的节约成本，达到最大效益。

- 二是严格执行财政专项资金管理要求，取得合法报销凭证。应严格遵循《广东省省级促进就业创业发展专项资金——职业技能培训资金管理办法》第二十一条规定：“……对财政补助资金实行专账核算，按照财务规章制度和会计核算办法进行账务处理，严格执行财政资金使用票据销账制度，严禁用“白头单”入账或套取资金”。规范合规财务凭证的获得和归集。

- 三是充分执行合同协议约定内容、支付方式，完善项目验收流程。一方面，应充分论证服务购买协议约定的内容的可操作性、可行性，对于明确在合同协议的内容和条款，应执行到位，例如粤菜师傅培训专项技能培训应按服务协议规定完成培训内容。同时，专项技能培训和职业技能竞赛项目均需按协议约定支付方式在承办机构提供项目实施完成总结报告，对实施效果进行评估核实后方可支付相关服务费。另一方面，应完善项目验收流程，确保完成协议合同中约定的项目关键性指标，形成闭环管理。

2、严格落实补贴发放审核程序，确保专项资金规范准确使用

出现补贴标准或申领对象不符合规定、错发补贴款的情况，与审批部门把关不严有较大关联。建议项目单位、审批部门严格审核申请各项创业就业补贴人员及企业资质，各负其责，严格把关。一方面是镇街审核部门要对申请人员情况应做实际调查，严禁将不符合条件人员列入补助范围。加强对申请补贴资料的审核把关，进一步加强与上级部门的沟通联系，及时反馈意见建议。另一方面是主管部门应在统一审核标准或划型口径的基础上，加强对申请补贴资料的审核把关，确保资金规范准确使用。一旦发现有违规错发补助资金问题，主管部门应严肃处理，层层追责，确保补助资金能发放到符合条件的人员手中。

3、提升资金管理水平，规范财务核算工作

一是在编制补贴发放类项目的资金需求时，应充分考虑影响专项资金支出的因素（如：主观申请积极性、符合规定的用人单位数量及规模等情况），不应仅以较简单的因素编制资金需求，避免造成资金需求与实际支出出现较大的差异。建议项目单位细化资金需求调查与测算，夯实资金支出基础，发掘各类影响支出的因素并确定其权重，将预算贴近实际，合理编制支出需求。同时建议据实编制预算，避免将当年不具备支出条件的项目列入预算安排，使专项资金充分发挥效益。

二是建议优化人员配置，进一步提高工作效率，确保按规定时限完成补贴受理审核及发放。进一步加强技能培训补贴资金申请、审核、拨付等全过程监管，完善内控制度，规范对重点环节、关键岗位的监督管理，形成用制度管权、管人、管事和管资金的长效机制。

三是规范会计核算，定期对账目进行核查，及时对不合规账目进行调整处理，注意数字严谨性和勾稽关系。一方面，项目单位应该达到相关专项资金管理办法中“建立健全基础台帐，规范财务核算工作，及时、全面、客观反映专项资金收支结余情况”的要求。另一方面，建议实行长效对账机制，推进财务与业务部门之间的对账工作，每月初将上月专项资金收支情况进行核实分析，将财务数据与业务数据进行比对，确保报表信息填报真实、完整、准确，年终业务数据和会计核算数据保持一致。

4、提高对资金使用效益跟踪掌握的意识，为下一阶段政策作基础支撑

一是应精准摸底掌握农村劳动者年龄、技能水平、文化层次、就业创业意愿、培训需求等情况，不断增强培训精准度，切实提高培训质效，让更多真正有需要的人能够参与，避免让专项技能培训成为形式任务。

二是建议强化对政策实施和资金使用效果跟踪统计的意识。例如，应对参与专项技能培训前后学员就业质量变化情况、就业状况变化情况、后续创业情况等进行跟踪摸查及记录统计，了解掌握“促进劳动者实现更高质量就业创业”目标效果的达成情况。同理，对于申领促进创业带动就业相关补贴的企业和个人，应关注掌握其后续状况，并进行相关统计。随着就业创业环境背景的变化，关于补贴政策的后续调整，也需要充分的数据和趋势为下一阶段政策作基础支撑。