博罗县财政支出绩效评价报告

（公开版）

项目名称：新冠病毒感染疫情防控物资采购

项目单位：博罗县科技工业和信息化局

主管部门：博罗县科技工业和信息化局

评价机构：广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司

2023年11月

新冠病毒感染疫情防控物资采购项目绩效评价

# 一、基本情况

## 项目概况

1.项目背景

- 为贯彻落实习近平总书记关于疫情防控重要指示精神，确保博罗县疫情防控物资生产安全有序、供应及时、储备充足，根据《博罗县新冠病毒感染疫情防控办公室工作会议纪要》的通知，切实做好博罗县防疫应急物资的保障供应工作，及时采购、及时补仓、及时供应，确保防疫应急物资充足和能够满足突发情况所需。

- 2020年11月10日，根据《博罗县新冠病毒感染疫情防控办公室工作会议纪要》文件要求，县科工信局要与博罗县疾病预防控制中心（以下简称“县疾控中心”）做好在库疫情防控物资和资金的交接工作，由县疾控中心将现存所有财和物移交给县科工信局，之后统一由县科工信局具体负责全县重要防控部门疫情防控物资采购、验收、存储、发放等防控物资管理工作。

- 为进一步加强应急防控物资的供应保障工作，县科工信局通过党组会议成立了局应急防控物资保障专班。县科工信局为了更好地做好新冠病毒感染疫情防控工作服务，充分发挥县科工信局防控物资保障专班的支撑作用，制定了《防疫应急物资采购、验收、储备、调配、发放制度》，对防控物资的采购范围及相关的管理流程等作出规定。

- 本项目的评价资金年度为2020-2022年，评价基准日为2023年4月30日，项目专项资金由县财政局统筹安排，资金使用单位为县科工信局。

2.主要内容及实施情况

- （1）主要内容

- 县科工信局作为本项目的主管单位，具体负责全县重要防控部门疫情防控物资采购、验收、存储、发放等防控物资管理工作，本项目的资金用于新冠病毒感染疫情防控物资的采购，采购范围主要包括防护用品、消杀用品、医疗废物处理用品等用于疫情防控所需物品。

- （2）实施情况

- 县科工信局于2020年11月10日开始接管防控物资管理工作，并于2020年11月19日至23日与县疾控中心完成物资接收，其中包含防控物资1,275,903.73元，资金433,031.26元,共计1,708,934.99元。疫情防控期间，县科工信局从正式开展工作到2021年11月采取的采购方式为线下三方比价采购，在2021年11月之后为线上加线下三方比价采购相结合的采购方式。

- 综合评价及评价结论

## （一）综合评价

- 根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），评级分为优、良、中、差四等。本项目综合得分为78.91分，处于60-80分一档，故本项目综合评级结果为中，详见下表。

- 新冠病毒感染疫情防控物资采购项目绩效评价评分表

| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 得分 | 得分率 |
| 投入 | 18 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 3.00 | 75.00% |
|  |  |  |  | 目标设置 | 6 | 4.5 | 75.00% |
|  |  |  |  | 保障措施 | 2 | 0.50 | 25.00% |
|  |  | 资金落实 | 6 | 资金到位 | 4 | 3.98 | 99.50% |
|  |  |  |  | 资金分配 | 2 | 2.00 | 100.00% |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 5.92 | 98.67% |
|  |  |  |  | 支出规范性 | 6 | 4.00 | 66.67% |
|  |  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 3.00 | 75.00% |
|  |  |  |  | 管理情况 | 4 | 1.00 | 25.00% |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 3.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | 成本控制 | 2 | 1.50 | 75.00% |
|  |  | 效率性 | 25 | 完成进度 | 8 | 7.00 | 87.50% |
|  |  |  |  | 完成时效 | 8 | 6.50 | 81.25% |
|  |  |  |  | 完成质量 | 9 | 5.50 | 61.11% |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 社会效益 | 16 | 15.00 | 93.75% |
|  |  |  |  | 可持续发展 | 9 | 6.00 | 66.67% |
|  |  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 4.51 | 90.20% |
| 绩效评价工作配合度 | 2 | 材料提交情况 | 2 | 评价材料提交质量 | 2 | 2.00 | 100.00% |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 | 78.91 | 78.91% |

## （二）评价结论

- 评价小组通过对新冠病毒感染疫情防控物资采购的投入、过程、产出、效益和绩效评价工作配合度5个方面进行全面的综合绩效评价，得出结论如下：

- 项目投入方面：本项目的项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项程序基本符合规范，但未进行项目预算编制工作。

- 项目过程方面：本项目实施单位财务和业务管理制度健全，项目实施基本符合相关管理规定。但在资金支出规范性与监管有效性方面存在不足。

- 项目产出方面：本项目的完成进度及时，但在完成质量方面稍有欠缺。

- 项目效益方面：本项目的社会效益发挥较好，疫情发生后能迅速开展行动，组织工作人员配送发放并紧急采购防控物资，新冠病毒感染疫情防控物资储备充足，能够满足突发情况所需。

- 绩效评价工作配合度方面：本项目的绩效评价材料提交完整性与材料提交及时性较好。

- 主要绩效、存在问题及相关建议

## （一）主要绩效

1.疫情发生后及时启动应急行动，为疫情防控提供保障

- 根据县科工信局提供《“7.24”石湾疫情情况综合汇报》《“8.16”园洲疫情情况综合汇报》等相关资料，2022年7月24日，博罗县石湾镇发现一例无症状感染者；2022年8月18日博罗县园洲镇、长宁镇、罗阳街道发现确诊病例；2022年10月02日惠州市惠城区关联疫情区域博罗县罗阳街道（小金口）应急事件等，在接到疫情情况通报后，县防控物资保障组及时启动应急响应协同各镇街防控办进行处置，连夜组织工作人员配送发放并紧急采购防控物资，疫情发生后能迅速开展行动并有效控制疫情。

2.新冠病毒感染疫情防控物资供应覆盖全县范围，保障群众人民生命安全

县科工信局组织开展做好防疫应急物资的保障供应工作，保障了县医院及乡镇医院、隔离点、学校、行政机关等全县重要防控部门对疫情防控物资的物资需求，新冠病毒感染疫情防控物资供应覆盖全县范围，有效保障群众人民生命安全。

3.确保新冠病毒感染疫情防控物资储备充足，能够满足突发情况所需

- 县科工信局防控物资储备量满足30天满负荷运转需要，遇到疫情爆发、博罗县全员两轮核酸检测等紧急情况通过提高物资储备量，如“运行一个月，储备一个月”、“运行一个月，储备两个月”用于满足各隔离点、核酸检测点等对防控物资的需求，未发现其存在物资配备不足的情况。经评价小组现场走访罗阳街道办与龙溪街道办，跟相关防控物资申领管理人员了解，在疫情防控期间，县科工信局的新冠病毒感染疫情防控物资储备充足，能够满足突发情况所需，未出现应急防疫物资保障不及时的情况。

## （二）存在问题及原因分析

1.未进行项目预算编制申报

- 经评价小组现场评价座谈会了解，本项目在疫情防控期间未对其进行项目预算编制工作及未填报《项目支出绩效目标申报表》，通过报县政府与县财政局请示进行资金安排。

2.绩效指标设置不合理

- 根据县科工信局提供的《博罗县财政支出项目绩效自评报告》（2022年）中的《项目支出绩效自评表》，县科工信局设定的绩效目标与实际工作内容具有相关性，绩效目标围绕防疫应急物资采购进行设置，但县科工信局设置的部分指标存在不合理的地方，如质量指标中的指标值均设置为“≧100%”，不符合客观实际。

3.防控物资采购方式单一，不利于保证采购质量

- 经评价小组现场座谈会了解，县科工信局从正式开展工作到2021年11月采取的采购方式为线下三方比价采购，在2021年11月之后为线上加线下三方比价采购相结合的采购方式，本项目防控物资采购方式单一。根据2021年6月2日惠州市财政局下达文件《惠州市财政局关于新冠病毒感染疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的通知》（惠财采购函〔2021〕18号）要求“……采购活动可优先采用远程开标、在线谈判和在线磋商开展政府采购活动……”。

4.缺少相关管理制度，对防控物资的日常管理有待加强

- 一是对供应商的选取没有制定考核制度，在疫情防控期间，防控物资采购前期的供应商均是县疾控中心移交的优质供应商，后期则是由采购人员根据对以往的采购情况来综合确定供应商；二是经评价小组现场座谈会了解，防控物资仓库工作人员主要根据电子化进销存系统及每次物资领用后对剩余物资进行数量清点来确定最终的库存数，未对防控物资定期进行有效盘点；三是对隔离点撤离的回收物资及剩余库存物资的管理不到位，如未对回收使用过的垃圾桶进行妥善保管，均堆放在仓库门口，存在遗失被盗的风险，另外在评价人员现场查看仓库时发现其剩余物资的堆放高度过高，部分物资倒塌；四是合同签订不严谨，经评价小组查阅合同发现，其存在漏填合同签订时间、缺少服务款项支付约定等情况。

5.物资领用单位超出其规定范围

- 根据《防疫应急物资采购、验收、储备、调配、发放制度》中防疫物资的领用管理内容“防疫物资仅限机关事业单位、各隔离点、跨境司机留宿点、与疫情有关的各类应急分队申请使用……”，经评价小组抽查县科工信局防疫物资《商品收发明细表》发现其领用单位还包含了博罗县粮食集团有限公司、博罗县商贸公司及博罗县供水发展总公司等不包含在其领用范围的机构。

6.账务处理存在错误

- 经评价人员查看本项目的项目明细账及记账凭证等相关资料，发现其存在问题：一是县科工信局采购新冠病毒感染疫情防控物资时，对其入库的防控物资直接费用化处理；二是根据其提供的项目明细账，在2021年其申请的秋冬新冠病毒感染疫情防控物资经费1,170,000.00元出现会计科目记账错误，本应该计入“441322210000000043127县科工信局秋冬新冠病毒感染疫情防控物资”错计入为“441322210000000034461春节期间新冠病毒感染疫情防控物资采购”导致两个会计科目年末均存有余额；三是县科工信局在2020年11月至2023年4月30日期间收到捐赠物资后未在财务系统做账务处理，涉及成本为7,531,986.00元，只进行出入库台账记录管理，违反了财政部《关于疫情防控期间切实做好会计服务工作的通知》（财会〔2020〕2号）规定中的“……做好接受捐赠资金及物资的接收、登记及会计核算工作，保证会计信息真实完整”。

# （三）改进建议

## 1、细化预算编制合理性，强化项目支出预算管理

- 建议县科工信局不断强化预算观念，做实预算编制的基础工作；树立全面绩效管理理念，全面实施预算绩效管理，除日常运转类项目外，所有项目都应编制项目绩效目标，将绩效管理融入预算各类项目资金、预算各个环节和流程，逐步建立完善涵盖事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价、成果应用等各环节的全过程管理闭环，为安排和调整支出预算提供依据。

## 2、以绩效指标为导向，强化绩效指标在预算体系的重要作用

- 项目绩效评价的关键是建立科学合理的指标体系，从产出、效益和满意度三个维度构建全面反映项目完成情况的评价指标。建议县科工信局首先构建项目年度指标，厘清本年预算支出重点方向以及产出结果；其次是围绕产出指标、效益指标和满意度指标三大类设定指标以及指标值，指标的选择是多种多样的，主要原则是能够体现项目产出的重点内容，指标值在设定时可以参考多种标准，例如行业标准、计划标准等；最后是形成项目年度绩效申报表以及填写项目预算值，指标值的设置合理。与此同时，根据项目的执行时间设定中期指标，体现项目长期发展的成果，中期目标与年度指标存在对应关系，使得项目绩效指标体系更加合理，具有可比性。

## 3、建立健全紧急采购内控机制，保证采购质量

- 根据《关于疫情防控采购便利化的通知》（财办库〔2020〕23号）文件要求“……应以满足疫情防控工作需要为首要目标，建立采购“绿色通道”，可不执行政府采购法规定的方式和程序，采购进口物资无需审批。”疫情防控物资采购虽然可不执行政府采购法规定的采购方式和程序，但因其使用政府财政资金，仍属于政府采购范畴，采购单位采购内控流程基本参照政府采购方式和程序规定，保证采购时效及质量，从而确保采购项目合法便是关键，各采购单位应当建立健全紧急采购内控机制，通过采用远程开标、在线谈判和在线磋商等方式开展采购活动，在确保采购时效的同时，提高采购资金的使用效益，保证采购质量。

## 4、制定相关管理制度，加强对防控物资的日常管理

- 因目前处于剩余防控物资交接处理阶段，根据县科工信局2023年4月14日发函《关于政府储备物资库存处置方案的函》中内容“……经县防控物资保障组第七次会议研究一致同意医疗物资原则上由卫健局系统消化（有效期内，边储备边消化，直到消化完毕）；建议疾控中心移交的援鄂物资（羽绒服、背包等）移交给县民政局或县卫健局作为应急援助物资储备或使用……”。下述建议可用于县科工信局目前对防控物资的管理工作。一是制定供应商选取考核制度，为保证采购质量，需对供应商的经营资质进行审查，包括营业执照、履行合同所必需的设备和专业技术能力证明、无重大违法记录的书面声明等资料；二是建立防疫物资定期检查盘点制度，制定具体的检查标准和流程，明确检查的频次和时间。一般建议每月至少进行一次检查，重点关注口罩、消毒液、体温计等物资的充足性和质量安全；三是加强对剩余库存物资的管理，及时将仓库外堆放的回收垃圾桶进行物资移交，重新布置剩余防控物资的摆放位置，将超高堆放的物资进行合理放置，避免出现防控物资倒塌而造成防控物资损坏的情况；四是签订相关补充协议，切实保障双方权益。根据《民法典》第五百一十条规定“（合同没有约定或者约定不明的补救措施）合同生效后，当事人就质量、价格或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充”。县科工信局应与供应商签订补充协议，对合同的服务期限、支付时间等达成一致意见，避免产生合同纠纷。

## 5、强化预算项目支出观念，避免物资领用单位超出其规定范围

- 建议县科工信局不断强化预算项目支出观念，尽可能保证预算资金充分利用，避免出现物资领用单位超出其规定范围的现象，减少预算编制资金与实际需求不准确的情况，确保防控物资使用的有效性、安全性和可追溯性。

## 6、加强财务学习，提升财务专业能力

建议县科工信局严格按照政府会计中的会计核算，对入库的防控物资进行账务处理，加强对财务人员的业务培训，组织财务人员不断加大对新准则、新制度及相关法律法规的学习，持续更新和充实业务知识，努力提高自身的综合业务水平，提高会计核算水平。