## 日常统计表 (hidden)
市政设施建设类审批（占用、挖掘城市道路）项目统计表
| 1、项目名称规范化 | [12 empty] | 2022年 | 3 |  |  |  | “天数”和“进度条”根据“开始日期”和“结束日期”自动计算。
序号 | 项目名称 | 案卷编号 | 业主单位 | 施工地点 | 建设规模及内容 | 占用面积（长mX宽m） | 占用面积（m2） | 占用收费（万元） | 修复面积（m2） | 修复收费（万元） | 受理时间（预审时间） | 审批时间（发证时间） | 收费时间（预审时间） | 许可证号 | 备注（系统批复） | 备注 | 开始日期 | 结束日期 | 天数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 市政消火栓建设项目-旭日路 |  | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 旭日路 | 管长：329m；安装消火栓8座 | 68X5
2 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目 |  |  | 菱湖二路 | 管长：115m，管径：DN400，开挖深度：4-5m | 116X4 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-03-11 | [6 empty] | 20
3 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目 |  |  | 西堤路 | 管长：162m；管径为DN1200，开挖深度：5-6m | 162X6 |  |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-03-11 | [6 empty] | 60
4 | 花边岭广场停车场供水管道项目 |  |  | 花边岭广场 | 管长：114m，管径：DN150，开挖深度：0.6m | 120X2 |  |  |  |  | 2022-03-08 | 2022-03-14 | [6 empty] | 20
5 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目 |  | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 翠竹四路 | 管长：519m，管径:DN500mm，开挖深度：3-4m | 160X5 |  |  |  |  | 2022-03-08 | 2022-03-14 | [6 empty] | 20
6 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目 |  |  | 演达二路 | 管长：40.3m，管径：DN500，开挖深度：3-4m | 42X4 |  |  |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-14 | [6 empty] | 13
7 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目 |  |  | 四环南路 | 管长：42m，管径：DN600，开挖深度：3-4m | 42X4 |  |  |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-14 | [6 empty] | 15
8 | 龙丰-上排片区市政排水管网改造工程 |  |  | 红花湖路、河坑路 | 管长：480m，管径：DN600，开挖深度：4-5m | 120X5 |  |  |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-14 | [6 empty] | 20
9 | 龙丰-上排片区市政排水管网改造工程 |  |  | 花园水东路 | 管长：366m，管径：DN400-800；开挖深度：4-6m | 262X5 |  |  |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-14 | [6 empty] | 30
10 | 龙丰-上排片区市政排水管网改造工程 |  |  | 江边路 | 管长：306m,管径：DN600-800，开挖深度：3-4m | 106X4 |  |  |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-14 | [6 empty] | 20
11 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目 |  |  | 麻渣下片区 | 总共对麻渣下片区6条路进行地质勘查钻探施工 | 无需固定围挡 |  |  |  |  | 2022-03-08 | 2022-03-14 | [6 empty] | 6
12 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目 |  |  | 麦地片区 | 总共对麦地片区9条路进行地质勘查钻探施工 | 无需固定围挡 |  |  |  |  | 2022-03-08 | 2022-03-14 | [6 empty] | 6
13 | 下角片区（菱湖周边）市政排水管网改造工程-雨污分流 |  |  | 香子园路 | 管长：175m，管径：DN400，开挖深度：为3-4m | 175X7 |  |  |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-17 |  | 惠市交通掘第0016
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 8 | 20
14 | 市政消火栓建设项目-东升路 |  | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 东升路人行道 | 安装消火栓10座 | 20X2 |  |  |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-18 |  | 惠市交通掘第0017 |  | 申请工期 | 18 | 25 | 8
[16 empty] | 批复工期 | 18 | 25 | 8
15 | 南郊站城乡Ⅰ线、Ⅱ线与南湖花园线网架完善工程 |  | 惠城区供电局 | 马庄路 | 管长：58m，新建井2座;开挖深度：0.6m | 2X2 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-18 |  | 惠市交通掘第0018 |  | 申请工期 | 15 | 27 | 13
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 28 | 10
16 | 惠城区排水主管网 病害修复项目 |  | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 新江路 | 管长：230m，管径DN500，开挖深度:3-4m | 217X5 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-18 |  | 惠市交通掘第0019 | 采取分段发证，岔开路段施工的方式，第一阶段为13天 | 申请工期 | 16 | 30 | 15
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 31 | 13
17 | 惠城区排水主管网 病害修复项目 |  | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 东平北路 | 管长：57m，管径：DN500～600，开挖深度:4-5m | 72X5 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-18 |  | 惠市交通掘第0020 | 现场勘探有地下燃气管线，需人工开挖。 | 申请工期 |  |  | 40
[16 empty] | 批复工期 | 20 | 9 | 20
18 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目演达四路病害管网修复 |  | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 演达四路 | 管长：40.3m，管径：DN500 ，开挖深度:5m | 45X4 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-18 |  | 惠市交通掘第0021 | 现场勘探有地下燃气管线，需人工开挖。 | 申请工期 | 7 | 26 | 20
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 8 | 20
19 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目麦地东二路病害管网修复 |  | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 麦地东二路 | 管长：146m，管径：DN400，开挖深度:3-4m | 60X4 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-18 |  | 惠市交通掘第0022 |  | 申请工期 | 25 | 25 | 28
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 3 | 15
20 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目三环南路病害管网修复 |  | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 三环南路 | 管长：95m，管径：DN500～1200，开挖深度:6m | 130X5 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-18 |  | 惠市交通掘第0023 |  | 申请工期 | 10 | 1 | 22
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 3 | 15
21 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目演达一路病害管网修复 |  | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 演达一路 | 管长：47m，管径：DN500，开挖深度:3-4m | 47X5 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-18 |  | 惠市交通掘第0024 | 现场勘探有地下燃气管线，需人工开挖。 | 申请工期 |  |  | 33
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 3 | 15
22 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目南岸路病害管网修复 |  | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 南岸路 | 管长：17m，管径：DN500，开挖深度:3-4m | 17X5 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-18 |  | 惠市交通掘第0025 |  | 申请工期 | 10 | 16 | 7
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 25 | 7
23 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目惠澳大道病害管网修复 |  | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 惠澳大道 | 管长：585m，管径：DN500，开挖深度:3-4m | 164X5 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-18 |  | 惠市交通掘第0026 | 采取分段发证，岔开路段施工的方式，第一阶段为14天 | 申请工期 |  |  | 20
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 2 | 14
24 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目宝安路病害管网修复 |  | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 宝安路 | 管长：114m，管径：DN600，开挖深度:4-5m | 64X5 |  |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-18 |  | 惠市交通掘第0027 |  | 申请工期 | 7 | 7 | 31
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 3 | 15
25 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目麦地南路病害管网修复 |  | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 麦地南路 | [9 empty] | 惠市交通掘第0028 |  | 申请工期 | 9 | 15 | 37
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 3 | 15
26 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目龙湖东四路病害管网修复 |  | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 龙湖东四路 | [9 empty] | 惠市交通掘第0029 |  | 申请工期 | 9 | 15 | 37
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 3 | 15
27 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目花园水西路病害管网修复 |  | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 花园水西路 | [9 empty] | 惠市交通掘第0030 |  | 申请工期 | 9 | 15 | 37
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 3 | 15
28 | 市政消火栓建设项目-东升二路 |  | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 东升二路 | [9 empty] | 惠市交通掘第0031 |  | 申请工期 | 9 | 15 | 37
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 3 | 15
29 | 上排激流坑惠州市救助管理站和三个中心燃气管道工程 |  | 惠州市城市燃气发展有限公司 | 上排激流坑横一路 | [9 empty] | 惠市交通掘第0032 |  | 申请工期 | 9 | 15 | 37
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 3 | 15
30 | 惠州惠城110千伏尚书（青草塘）输变电工程 |  | 惠城区供电局 | 三环东路 | [9 empty] | 惠市交通掘第0033 |  | 申请工期 | 9 | 15 | 37
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 3 | 15
31 | 惠州惠城110千伏尚书（青草塘）输变电工程 |  | 惠城区供电局 | 惠泽大道 | [9 empty] | 惠市交通掘第0034 |  | 申请工期 | 9 | 15 | 37
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 3 | 15
32 | 演达二路视频杆取电工程 |  | 惠州交投惠泊车管理有限公司 | 演达二路 | [9 empty] | 惠市交通掘第0035 |  | 申请工期 | 9 | 15 | 37
[16 empty] | 批复工期 | 19 | 3 | 15

## 张局 (2) (hidden)
市政设施建设类审批（占用、挖掘城市道路）核减工期统计表（3-4月）
许可证编号 | 项目名称 | 业主单位 | 施工地点 | 建设规模及内容 | 占用面积（长mX宽m） | 受理日期 | 许可起始日期 | 许可截止日期 | 原申请天数（天） | 批复天数（天） | 核减天数（天） | 核减比例（%） | 备注
| 汇总 | [7 empty] | 793 | 574 | 219 | 27.62%
1 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目-地质勘探 | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 演达大道片区 | 总共对演达大道片区12条路进行地质勘查钻探施工 | 无需固定围挡 | 2022-01-04 | 2022-01-07 | 2022-01-10
2 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目-地质勘探 |  | 南部新城片区 | 总共对南部新城片区10条路进行地质勘查钻探施工 | 无需固定围挡 | 2022-01-04 | 2022-01-07 | 2022-01-10
3 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目 |  | 守正路 | 雨污分流施工 | 人行道1680㎡；机动车道5880㎡ | 2022-01-04 | 2022-01-07 | 2022-01-20
4 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目 | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 旭日路 | 管长：329m；安装消火栓8座 | 68X5 | 2022-03-04 | 2022-03-11 | 2022-03-19 | 9 | 9 | 0 | 0%
5 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目 |  | 菱湖二路 | 管长：115m，管径：DN400，开挖深度：4-5m | 116X4 | 2022-03-04 | 2022-03-11 | 2022-04-01 | 25 | 20 | 5 | 20%
6 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目 |  | 西堤路 | 管长：162m；管径为DN1200，开挖深度：5-6m | 162X6 | 2022-03-04 | 2022-03-11 | 2022-05-10 | 70 | 60 | 10 | 14.29%
7 | 花边岭广场停车场供水管道项目 | 惠州市供水 有限公司 | 花边岭广场 | 管长：114m，管径：DN150，开挖深度：0.6m | 120X2 | 2022-03-08 | 2022-03-14 | 2022-04-08 | 25 | 20 | 5 | 20%
8 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目 | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 翠竹四路 | 管长：519m，管径:DN500mm，开挖深度：3-4m | 160X5 | 2022-03-08 | 2022-03-14 | 2022-04-04 | 23 | 20 | 3 | 13.04% | 分3段批复
9 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目 |  | 演达二路 | 管长：40.3m，管径：DN500，开挖深度：3-4m | 42X4 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 2022-03-28 | 13 | 13 | 0 | 0%
10 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目 |  | 四环南路 | 管长：42m，管径：DN600，开挖深度：3-4m | 42X4 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 2022-04-14 | 15 | 15 | 0 | 0% | 分3段批复
11 | 龙丰-上排片区市政排水管网改造工程 |  | 红花湖路、河坑路 | 管长：480m，管径：DN600，开挖深度：4-5m | 120X5 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 2022-04-04 | 25 | 20 | 5 | 20% | 分2段批复
12 | 龙丰-上排片区市政排水管网改造工程 |  | 花园水东路 | 管长：366m，管径：DN400-800；开挖深度：4-6m | 262X5 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 2022-04-16 | 40 | 30 | 10 | 25%
13 | 龙丰-上排片区市政排水管网改造工程 |  | 江边路 | 管长：306m,管径：DN600-800，开挖深度：3-4m | 106X4 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 2022-04-04 | 25 | 20 | 5 | 20% | 分3段批复
14 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目-地质勘探 |  | 麻渣下片区 | 总共对麻渣下片区6条路进行地质勘查钻探施工 | 无需固定围挡 | 2022-03-08 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 10 | 6 | 4 | 40%
15 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目-地质勘探 |  | 麦地片区 | 总共对麦地片区9条路进行地质勘查钻探施工 | 无需固定围挡 | 2022-03-08 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 10 | 6 | 4 | 40%
16 | 下角片区（菱湖周边）市政排水管网改造工程-雨污分流 |  | 香子园路 | 管长：175m，管径：DN400，开挖深度：为3-4m | 175X7 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-04-08 | 25 | 20 | 5 | 20%
17 | 市政消火栓建设项目-东升路 |  | 东升路人行道 | 安装消火栓10座 | 20X2 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-25 | 8 | 8 | 0 | 0%
18 | 南郊站城乡Ⅰ线、Ⅱ线与南湖花园线网架完善工程 | 惠城区供电局 | 马庄路 | 管长：58m，新建井2座;开挖深度：0.6m | 2X2 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-03-28 | 13 | 10 | 3 | 23.08%
19 | 惠城区排水主管网 病害修复项目 | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 新江路 | 管长：230m，管径DN500，开挖深度:3-4m | 217X5 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-03-31 | 15 | 13 | 2 | 13.33%
20 | 惠城区排水主管网 病害修复项目 |  | 东平北路 | 管长：57m，管径：DN500～600，开挖深度:4-5m | 72X5 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-04-09 | 40 | 20 | 20 | 50%
21 | 惠城区排水主管网 病害修复项目 |  | 演达四路 | 管长：40.3m，管径：DN500 ，开挖深度:5m | 45X4 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-04-08 | 20 | 20 | 0 | 0%
22 | 惠城区排水主管网 病害修复项目 |  | 麦地东二路 | 管长：146m，管径：DN400，开挖深度:3-4m | 60X4 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-04-03 | 28 | 15 | 13 | 46.43%
23 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目演达四路病害管网修复 |  | 三环南路 | 管长：95m，管径：DN500～1200，开挖深度:6m | 130X5 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-04-03 | 22 | 15 | 7 | 31.82%
24 | 惠城区排水主管网 病害修复项目 |  | 演达一路 | 管长：47m，管径：DN500，开挖深度:3-4m | 47X5 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-04-03 | 33 | 15 | 18 | 54.55%
25 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目麦地东二路病害管网修复 |  | 南岸路 | 管长：17m，管径：DN500，开挖深度:3-4m | 17X5 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-03-25 | 7 | 7 | 0 | 0%
26 | 惠城区排水主管网 病害修复项目 |  | 惠澳大道 | 管长：585m，管径：DN500，开挖深度:3-4m | 164X5 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-04-02 | 20 | 14 | 6 | 30% | 分2段批复
27 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目宝安路病害管网修复 |  | 宝安路 | 管长：114m，管径：DN600，开挖深度:4-5m | 64X5 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 2022-04-03 | 31 | 15 | 16 | 51.61%
28 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目麦地南路病害管网修复 | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 | 麦地南路 | 管长：120m，管径：DN400，开挖深度:4-5m | 120X5 | 2022-03-14 | 2022-03-22 | 2022-04-07 | 20 | 16 | 4 | 20% | 分3段批复
29 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目龙湖东四路病害管网修复 |  | 龙湖东四路 | 管长：153m，管径：DN1200，开挖深度:4-6m | 160X5 | 2022-03-14 | 2022-03-22 | 2022-04-08 | 20 | 17 | 3 | 15% | 分3段批复
30 | 惠州市金山新城水环境综合整治项目花园水西路病害管网修复 |  | 花园水西路 | 管长：94m，管径：DN600，开挖深度:4-5m | 100X5 | 2022-03-14 | 2022-03-22 | 2022-04-09 | 30 | 18 | 12 | 40%
31 | 市政消火栓建设项目-东升二路 |  | 东升二路 | 安装消火栓8座 | 每座围挡约2平方 | 2022-03-25 | 2022-03-27 | 2022-04-01 | 6 | 6 | 0 | 0%
32 | 上排激流坑惠州市救助管理站和三个中心燃气管道工程 | 惠州市城市燃气发展有限公司 | 上排激流坑横一路 | 管长：20m,管径：DE90.管道全线采用开挖敷设，并接入申请用户 | 25X5 | 2022-03-22 | 2022-04-06 | 2022-04-28 | 25 | 22 | 3 | 12%
33 | 惠州惠城110千伏尚书（青草塘）输变电工程 | 惠城区供电局 | 三环东路 | 砌筑双回路电缆沟118m；埋设110KV电缆 | 118X2.5 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | 2022-05-12 | 65 | 40 | 25 | 38.46% | 分段批复
34 | 惠州惠城110千伏尚书（青草塘）输变电工程 | 惠城区供电局 | 惠泽大道 | 砌筑双回路电缆沟160m；埋设110KV电缆 | 160X2.5 | 2022-03-22 | 2022-04-02 | 2022-05-12 | 70 | 40 | 30 | 42.86% | 分段批复
35 | 演达二路视频杆取电工程 | 惠州交投惠泊车管理有限公司 | 演达二路 | 停车位视频杆取电 | 25X2 | 2022-03-14 | 2022-04-12 | 2022-04-15 | 5 | 4 | 1 | 20%

## 2024年第一季度
2024年博罗县占用挖掘城市道路项目计划（第一季度）
序号 | 项目名称 | 业主单位 | 施工地点 | 建设规模及内容 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 预计工期（天） | 备注
1 | 县城老中医院片区配套提升项目 | 博罗县建臻置业有限公司 | 榕新路与西北路交界处至榕新路与环城路交界处 | 占用挖掘城市道路20㎡，其中挖掘14㎡，施工安全围蔽20㎡，施工结束后占用4㎡ | 2024-01-23 | 2024-01-28 | 5
2 | 惠州博罗110千伏江南输变电工程-矮岗路至中园五路（延续） | 广东电网有限责任公司惠州博罗供电局 | 矮岗路（与滨江路交汇处起）至中园五路（休闲广场南侧） | 中园五路：占用人行道144.6㎡；占用、挖掘车行道265.1㎡ 矮岗路：占用人行道922.5㎡，挖掘人行道577.5㎡；占用、挖掘车行道55㎡ | 2024-03-15 | 2024-06-15 | 92
3 | 博罗县城市公共停车泊位盘活存量资产项目（罗阳街道） | 博罗县鼎盛智慧停车管理有限公司 | 榕城中学、人民路、东山路、桥东二路、解放西路、桥西三路、罗阳一路、公园二路、下园北路、桥西四路、罗阳二路、春晖苑、新城三路、中园一路、怡景路、新凤路、文广一路、建设路、公园北路、龙珠路、文广二路、海富豪庭、公园东路、观前路1、文广三路、金泰瑞丰园、江东南路、观前路2、观园路、中成北路、富力现代广场、新城一路、新城二路、西北路、低田路、怡景路北段、数码路、商业西街、中园五路、曙光南路、教师新村路、广场路、庆生路、桥东三路、桥西七路、大湖路、中园三路、滨江路、环城路、北门路、博惠路、博中路、矮岗路、上园路、和平路、桥东五路、中园四路、江南大道、光明路、银田花园、文光路、东北路、商业东街、宝瑞一路、榕新路、商业中街、宝瑞路、塘滩路、桃园路、大桥北路、博新路、广场路、中园二路、飞龙大道 | 施工涉及设施为机动车道、非机动车道、人行道等，施工内容为占用、挖掘城市道路，共计占用、挖掘城市道路27872.28㎡，其中挖掘道路13934㎡。 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 60
4 | 博罗中园片区老旧小区改造项目（勘察） | 博罗县住房和城乡建设局 | 中园一路、建设路、罗阳一路 | 占用道路126㎡(其中人行道72㎡、非机动车道54㎡、机动车道0㎡) 挖掘道路7㎡(其中人行道4㎡、非机动车道3㎡、机动车道0㎡) | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 14
5 | 博罗县城市公共停车泊位盘活存量资产项目（龙溪街道） | 博罗县鼎盛智慧停车管理有限公司 | 岗夏路、龙桥大道、龙溪大道、龙岗大道、电子城路、上埔路、岗湖路、大塘路、富康一路、龙城路、球岗路、金昌路、五亮路、莲湖路、龙城社区道路、富康二路、富康三路、莲湖东街、龙秋一街 | 施工涉及设施为机动车道、非机动车道、人行道等，施工内容为占用、挖掘城市道路，共计占用、挖掘城市道路29679.07㎡，其中挖掘道路9893.07㎡。 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 91