博罗县2024年度生产生物有机肥政府奖励

资金项目工作方案

为扎实做好全县畜禽粪污资源化综合利用和畜禽养殖污染防治工作，积极构建农牧结合、绿色发展现代农业新格局，助推全县“无废城市”建设，续推全县畜牧业高质量发展，遵循《博罗县2019年畜禽粪污资源化利用项目建设实施细则》（博府办函〔2019〕133号），特制定本工作方案。

- 一、指导思想

- 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神和省委“1310”具体部署，深入推行“百县千镇万村高质量发展工程”，聚焦实施乡村振兴战略和建设美丽中国的新任务，牢固树立绿色发展理念，按照“就地消纳、综合利用、能量循环、变废为宝”原则，以源头减量、过程控制、末端利用为主要治理路径，以加强畜禽规模养殖场粪污收集、贮存、处理设施建设为工作重点，以就地就近用于农村能源和农用有机肥为主要利用方向，加快推进畜禽粪污资源化利用，进一步提升畜牧业绿色发展水平。

- 二、奖励对象

- 1.全县生产生物有机肥的企业，均可申请奖励补贴。被博罗县列为“县级畜禽粪污资源化处理中心”和“县级畜禽粪污处理中转中心”的功能性场所企业或在农业农村部直联直报系统中备案的生物有机肥生产企业，可优先考虑；

- 2.现已经营投产，且经营证照齐全的生产有机肥企业；

- 3.企业经营状况良好。

- 三、资金保障和奖励方式

- 1.资金保障。从《博罗县2019年畜禽粪污资源化利用项目建设实施细则》（博府办函〔2019〕133号）所界定的“运营激励资金—资源化利用奖励资金”中支出，2024年度全县预奖励补贴财政资金共计200万元。

- 2.奖励方式。企业按照“补齐短板、促进生产”的理念，采取“项目申报”、“先建后补”的方式，进行奖励补贴。为进一步提升项目建设效果，积极鼓励企业进行自筹资金的投入。

- 四、建设内容

- 申报单位根据现有条件，确定项目建设内容，建设内容以“用于畜禽粪污资源化利用基础设施设备建设”为首要，以补足做强企业所缺至需为根本，可以购置“运污车辆”等设施设备，原已享受财政资金补贴建设内容，不得重复申报。

- 五、项目实施流程

本项目实施时间为7个月（2024年1月至2024年7月）,实施步骤按照“项目申报、项目实施、项目验收”三个阶段推进。

第一阶段：项目申报（2024年1月—2024年4月）

1.经县政府审批实施《博罗县2024年度生产生物有机肥政府补贴资金项目申报指南》，由县畜牧兽医事务中心通过网站向社会公示，企业根据自身经营生产实际，自愿组织申报。

2.项目申报企业按要求填报信息和相关材料，按时限要求向县畜牧兽医事务中心申报。申报单位需对材料的合法性、真实性和完整性负责。

3.县畜牧兽医事务中心对企业申报材料的合法性、真实性、可行性和完整性进行审核；经通过初步审核，符合申报资格条件的项目申报单位，则受理项目申报。

4.县畜牧兽医事务中心组织专家对申报项目实施评审，通过专家竞争性计分评审，由高分到低分择优录取入围的申报项目。

5.在县畜牧兽医事务中心网站公示录取入围的申报项目，公示时间七天（自然天）。如无异议，则拟选定为项目扶持对象。

6.由县畜牧兽医事务中心报请县政府分管领导审批，待县政府分管领导审批同意后，由县畜牧兽医事务中心下达项目实施通知。

第二阶段：项目实施（2024年4月—2024年6月）

7.申报企业收到县畜牧兽医事务中心下达的项目实施通知后，应根据县政府审批的项目建设内容具体组织实施。

第三阶段：项目验收（2024年6月—2024年7月）

8.企业项目实施完成后，应及时向县畜牧兽医事务中心申请递交项目验收申请材料，县畜牧兽医事务中心组织专家进行“逐场”验收，并由专家评审组出具验收意见。

9.经专家评审通过的项目，由县畜牧兽医事务中心报请县分管领导审批同意后，向县财政局申请资金，拨付给项目实施单位。

项目实施，按照“质量为先、尽量提前、按质进级”的原则推进，依据项目的实有进度，可提前进入下一阶段工作内容。

- 六、有关要求

严禁弄虚作假、骗取财政补贴的行为，一经查实，取得的补贴资金一律予以收回，触犯法律的移交司法部门处理；县直和驻博有关部门，要加强对“博罗县2024年度生产生物有机肥政府补贴项目”实施情况进行跟踪分析。加强资金审计和项目监督管理工作。

- 七、附件

- 1.博罗县2024年度生产生物有机肥政府奖励资金项目申报指南。

博罗县畜牧兽医事务中心

- 2024年4月18日

附件：

博罗县2024年度生产生物有机肥          政府奖励资金项目申报指南

为扎实做好全县畜禽粪污资源化综合利用和畜禽养殖污染防治工作，积极构建农牧结合、绿色发展现代农业新格局，助推全县“无废城市”建设，续推全县畜牧业的高质量发展，遵循《博罗县2024年度生产生物有机肥政府补贴工作方案》，特制定本申报指南。

- 一、项目名称：

博罗县2024年度生产生物有机肥政府奖励资金项目

- 二、奖励对象

- 1.全县生产生物有机肥的企业，均可申请奖励资金。被博罗县列为“县级畜禽粪污资源化处理中心”和“县级畜禽粪污处理中转中心”的功能性场所企业或在农业农村部直联直报系统中备案的生物有机肥生产企业，可优先考虑；

- 2.现已经营投产，且经营证照齐全的生产有机肥企业；

- 3.企业经营状况良好。

- 三、资金保障和奖励方式

- 1.资金保障。从《博罗县2019年畜禽粪污资源化利用项目建设实施细则》（博府办函〔2019〕133号）所界定的“运营激励资金—资源化利用奖励资金”中支出，2024年度全县预奖励补贴财政资金共计200万元。

- 2.奖励方式。企业按照“补齐短板、促进生产”的理念，采取“项目申报”、“先建后补”的方式，进行奖励补贴。为进一步提升项目建设效果，积极鼓励企业进行自筹资金的投入。

- 四、建设内容

- 申报单位根据现有条件，确定项目建设内容，建设内容以“用于畜禽粪污资源化利用基础设施设备建设”为首要，以补足做强企业所缺至需为根本，可以购置“运污车辆”等设施设备，原已享受财政资金补贴建设内容，不得重复申报。

- 五、项目实施流程

本项目实施时间为7个月（2024年1月至2024年7月）,实施步骤按照“项目申报、项目实施、项目验收”三个阶段推进。

第一阶段：项目申报（2024年1月—2024年4月）

1.经县政府审批实施《博罗县2024年度生产生物有机肥政府补贴项目申报指南》，由县畜牧兽医事务中心通过网站向社会公示，企业根据自身经营生产实际，自愿组织申报。

2.项目申报企业按要求填报信息和相关材料，按时限要求向县畜牧兽医事务中心申报。申报单位需对材料的合法性、真实性和完整性负责。

3.县畜牧兽医事务中心对企业申报材料的合法性、真实性、可行性和完整性进行审核；经通过初步审核，符合申报资格条件的项目申报单位，则受理项目申报。

4.县畜牧兽医事务中心组织专家对申报项目实施评审，通过专家竞争性计分评审，由高分到低分择优录取入围的申报项目。

5.在县畜牧兽医事务中心网站公示录取入围的申报项目，公示时间5个工作日。如无异议，则拟选定为项目扶持对象。

6.由县畜牧兽医事务中心报请县政府分管领导审批，待县政府分管领导审批同意后，由县畜牧兽医事务中心下达项目实施通知。

第二阶段：项目实施（2024年4月—2024年6月）

7.申报企业收到县畜牧兽医事务中心下达的项目实施通知后，应根据县政府审批的项目建设内容具体组织实施。

第三阶段：项目验收（2024年6月—2024年7月）

8.企业项目实施完成后，应及时向县畜牧兽医事务中心申请递交项目验收申请材料，县畜牧兽医事务中心组织专家进行“逐场”验收，并由专家评审组出具验收意见。

9.经专家评审通过的项目，由县畜牧兽医事务中心报请县分管领导审批同意后，向县财政局申请资金，拨付给项目实施单位。

项目实施，按照“质量为先、尽量提前、按质进级”的原则推进，依据项目的实有进度，可提前进入下一阶段工作内容。

- 申报时间

- 本项目实行限期申报、集中受理，具体以县畜牧兽医事务中心在网站向社会公示的时间为基准，5个工作日内完成项目的申报工作，逾期不再受理。

- 七、注意事项

- （一）项目申报经专家评审入选后予以公示，经征求无意见的，报经县政府分管领导审批后，即成为“博罗县2024年度生产生物有机肥政府奖励资金项目”实施主体。

- （二）企业对“博罗县2024年度生产生物有机肥政府奖励资金项目”申报材料的准确性和真实性负责，不得弄虚作假。对弄虚作假骗取专项资金，截留、挪用专项资金，不按规定使用专项资金等行为。可视情节轻重采取通报、撤销奖励项目、追缴项目资助资金和取消申请资格的处理，并按照《财政违法行为处罚处分条例》的规定予以处罚；构成犯罪的，移交司法机关依法追究有关责任人员的法律责任。

- （三）所有项目申报单位，均需填写《博罗县2024年度生产生物有机肥政府奖励资金项目申报书》（附表１），连同项目申报条件中所列举的必备材料和有助于项目申报的其他材料（整套一式四份）提交博罗县畜牧兽医事务中心，同时将电子文档发到指定的邮箱。

- （四）自项目下达实施通知之日起，申报的项目需在3个月内完成项目的建设工作，并上报验收材料。验收材料清单：1.项目验收申请；2.项目实施总结；3.项目专项审计报告；4.项目资金使用相关证明材料（包括但不限于：招投标文件、合同书、项目实施验收报告、送货单、入库单、汇款单、发票等）；5.有助于项目验收的其他材料。

- 八、联系方式

- 1.书面材料报送到：博罗县畜牧兽医事务中心。

- 2.联系人：黄运辉；联系电话：0752－6625398；

- 传真：0752－6625398；

- 电子邮箱：xmsy6625398@boluo.gov.cn。

- 附件：

- 1.博罗县2024年度生产生物有机肥政府奖励资金项目申报书

- 附件：

- 博罗县2024年度生产生物有机肥     政府奖励资金项目申报书

- 项目名称：

- 实施单位：                            （盖章）

- 项目主管单位：                        （盖章）

- 申报文号：

- 申报日期：

| - 一、基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 项 - 目 - 单 - 位 | - 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 法人代表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 项目联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 上年利税 |  |  |  |  |  | - 负债 |  |  |  | - 税收 |  |  |
|  | - 就业人数 |  |  |  |  |  | - 销售收入 |  |  |  | - 利润 |  |  |
|  | - 实施地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 注：并提供项目单位有关资质材料复印件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 总 - 投 - 资 | - 总投资概算（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 其 - 中 |  |  | - 申请中央财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 申请县政府统筹资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 企业自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 二、项目与项目单位基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 项目单位基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 三、项目投资必要性与可行性分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 必要性分析： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 项目可行性分析： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 四、建设内容与实施计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 建设的主要内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 建设的实施计划： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 建设地点、规模和布局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 五、组织管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 六、效益分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 经济效益分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 社会、生态效益分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 七、投资估算与资金筹措 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 资金概算与主要用途（单列专项资金的具体用途） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 资金来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 八、项目单位审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 项 - 目 - 单 - 位 - 意 - 见 |  | - 法人代表签字： 单位（盖章）： - （项目法人对项目的真实性和准确性负责） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 九、评审组审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 项 - 目 - 评 - 审 - 组 - 意 - 见 |  |  | - 评审组评审综合意见： - 专家评审组组长签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 评 - 审 - 组 - 成 - 员 |  |  | - 姓名 |  | - 工作单位 |  | - 职称职务 |  |  | - 签字 |
|  |  |  | - 评审组及评审成员对评审结果负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 十、县级畜牧部门审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 县 - 级 - 畜 - 牧 - 部 - 门 - 意 - 见 |  |  | - 县级畜牧部门意见： - 负责人： 单位（盖章）： - 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 十一、县政府审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 县 - 政 - 府 - 审 - 核 - 意 - 见 |  |  | - 县政府审核意见： - 分管领导： 单位（盖章）： - 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |