博罗县财政支出绩效评价报告

（公开版）

项目名称：博罗县自然资源局2022年度部门整体支出

用款单位：博罗县自然资源局

评价机构：广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司

2023年10月

博罗县自然资源局2022年度部门整体

支出绩效评价

# 一、基本情况

## 部门基本概况

### 1.部门职能与职责

根据中共博罗县委办公室、博罗县人民政府办公室2019年3月23日印发的《关于印发<博罗县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（博委办发〔2019〕19号），县自然资源局是县政府工作部门，为正科级。县自然资源局主要职责详见下表1-1：

表1-1县自然资源局主要职责

| 序号 | 职责 |
| --- | --- |
| 1 | 履行全民土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的规范性文件并组织实施。 |
| 2 | 负责各类自然资源调查监测评价。制定本县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。 |
| 3 | 负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准和规范。建立健全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。调处土地、林权等重大自然资源权属争议。 |
| 4 | 负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表、拟定考核标准。制定全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备办法，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源价值评估管理，依法收缴相关资产收益 |
| 5 | 负责自然资源的合理开发利用。组织拟定自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。统筹推进全县“三旧”改造工作，会同有关部门拟定“三旧”改造办法并组织实施。 |
| 6 | 负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全县国土空间用途管制制度，研究拟定城乡规划方案并监督实施。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。 |
| 7 | 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复致力等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，突出备选项目。 |
| 8 | 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定并实施耕地保护办法，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。 |
| 9 | 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。 |
| 10 | 指导、监督、管理林业及其生态保护修复工作。拟定林业及其生态保护修复的规范性文件、措施并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测评价、生态保护修复工作。拟定集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟定林业资源优化配置、林材利用、林业产业发展规划并监督实施。拟定农业林地承包经营工作。组织实施造林绿化、林业重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化等工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护保护工作。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。负责林业应对气候变化的相关工作。 |
| 11 | 负责森林、草原资源、陆生野生动植物资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，参与林地保护利用规划并组织实施。指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用。负责林业有害生物的防治、检疫工作。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物捕猎或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。组织、指导野生动物、林区内野生植物、林区外珍贵野生树木、植物新品种和农业生物物种资源的保护、管理和合理利用，承担自然保护区和森林公园的建设和管理工作 |
| 12 | 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。 |
| 13 | 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。 |
| 14 | 研究拟定城乡规划并监督实施。负责组织调查研究城市发展，提出近期和远期城市发展战略方案。负责组织编制城镇体系规划、分区规划。负责重点片区控制性详细规划和重点专项规划的审查。负责指导村镇的规划编制和实施工作。 |
| 15 | 负责拟定基础设施规划并监督实施。指导城市地下空间的综合开发和利用。负责基础设施的近、远期发展策略和建设规划的编制研究 |
| 16 | 负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。 |
| 17 | 推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施县级技术工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料和公共服务。 |
| 18 | 负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地保护规划和相关标准。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、建设和特许经营等工作。提出新建、调整各类县级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。 |
| 19 | 指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。监督挂办理林业资金和国有资产。提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。 |
| 20 | 负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。配合国家自然资源领域督察相关工作。负责林业执法工作。指导林区社会治安治理工作。 |
| 21 | 完成县委、县政府和市自然资源局、市林业局交办的其他任务。 |

### 2.机构设置与人员情况

根据中共博罗县委办公室、博罗县人民政府办公室2019年3月23日印发的《关于印发<博罗县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（博委办发〔2019〕19号），县自然资源局内设办公室、财务股、信访与法规股、国土空间用途管制股等17个机构，设派出机构17个，分别是罗阳、石坝、杨村、柏塘、湖镇、龙溪、园洲、石湾、龙华、长宁、麻陂、观音阁、公庄、杨桥、泰美、横河、福田自然资源所。县自然资源局机关编制40名（其中行政编制23名，行政执法专项编制17名）。设局长1名，副局长3名；总工程师（副科级）1名，总规划师（副科级）1名；内设机构正股级领导职数17名，副股级领导职数4名

## 部门整体支出资金情况

### 1.部门整体支出年初预算安排

根据县自然资源局公开的部门预算及县自然资源局2022年决算报表，县自然资源局2022年度部门年初预算安排金额为40,356,162.32元。全年预算数为702,320,623.46元；决算数为698,355,696.86元。

### 2.部门整体支出构成与资金使用情况

根据县自然资源局2022年决算报表，县自然资源局2022年度支出决算数为698,355,696.86元，其中基本支出63,344,059.91元，占比9.07%；项目支出635,011,636.95元，占比90.93%。

- 综合评价及评价结论

- （一）综合评价

评价小组本着客观公正原则，从预算编制、预算执行和预算使用效益、绩效评价工作配合度4个方面对县自然资源局2022年度部门整体支出绩效进行了全面评价。综合评定县自然资源局2022年度部门整体支出绩效得分为81.69分，处于89-80分一档，故综合评级结果为“良”。详见下表。

博罗县自然资源局2022年度部门整体支出绩效评价评分表

| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 得分 | 得分率 |
| 预算编制情况 | 23 | 预算编制 | 13 | 预算编制合理性 | 5 | 4 | 80% |
|  |  |  |  | 财政拨款收入预决算差异率 | 4 | 3.5 | 88% |
|  |  |  |  | 提前下达率 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 目标设置 | 10 | 绩效目标合理性 | 5 | 3 | 60% |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 5 | 4.76 | 95% |
| 预算执行情况 | 41 | 资金管理 | 25 | 部门预算资金支出率 | 6 | 5.95 | 99% |
|  |  |  |  | 结转结余率 | 3 | 3 | 100% |
|  |  |  |  | 国库集中支付结转结余存量资金效率性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  |  |  | 政府采购执行率 | 2 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | 财务合规性 | 4 | 3 | 75% |
|  |  |  |  | 资金下达合法性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  |  |  | 预决算信息公开性 | 2 | 2 | 100% |
|  |  |  |  | 绩效信息公开情况 | 2 | 0 | 0% |
|  |  | 项目管理 | 5 | 项目实施程序 | 2 | 1 | 50% |
|  |  |  |  | 项目监管 | 3 | 2 | 67% |
|  |  | 资产管理 | 11 | 报送及时性 | 2 | 2 | 100% |
|  |  |  |  | 数据质量 | 2 | 2 | 100% |
|  |  |  |  | 账务核对情况 | 2 | 2 | 100% |
|  |  |  |  | 资产管理合规性 | 3 | 1.5 | 50% |
|  |  |  |  | 固定资产利用率 | 2 | 1.9 | 95% |
| 预算使用效益 | 34 | 经济性 | 4 | 公用经费控制率 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 效率性 | 13 | 重点工作完成率 | 5 | 3.75 | 75% |
|  |  |  |  | 绩效目标完成率 | 5 | 3.82 | 76% |
|  |  |  |  | 项目完成及时性 | 3 | 2.25 | 75% |
|  |  | 效果性 | 10 | 社会经济环境效益 | 10 | 8.5 | 85% |
|  |  | 公平性 | 7 | 群众信访办理情况 | 3 | 3 | 100% |
|  |  |  |  | 公众或服务对象满意度 | 4 | 3.26 | 82% |
| 绩效评价配合度 | 2 | 材料提交情况 | 2 | 评价材料提交质量 | 2 | 1.5 | 75% |
| 加减分项 | / | 工作表现加减分指标 | / | / | / | / | / |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 | 81.69 | 82% |

- （二）评价结论

预算编制情况：县自然资源局2022年预算编制范围以及预算编制程序能够按照县财政局预算编制的文件要求，但在预算编制准确性方面存在些许不足。在目标设置上，县自然资源局2022年制定目标未能全面体现部门职能及年度工作计划，个别绩效指标可衡量性不足。

预算执行情况：资金管理上，县自然资源局按规定履行报批程序，资金管理和支出基本符合规定，预算及时公开。但是政府采购超预算，部分合同支付进度存在滞后现象。项目管理上，县自然资源局按照规定申请和设立了项目，但对项目跟踪管理有待加强。资产管理上，个别固定资产未贴标签等。

预算使用效益：县自然资源局在公用经费控制上较好，部门产出效果和履职效益较好。

绩效评价工作配合度：县自然资源局在本次绩效评价过程中，未能及时提交绩效评价所需资料。

- 三、主要绩效、存在问题及相关建议。

## （一）主要绩效

### 1.着力发挥要素保障，助推高质量发展“新跨越”。

一是保障项目用地需求。2022年统筹用地规模约8600亩精准配置到产业园区、工业实体项目以及民生基础设施项目。二是完成重点项目征拆工作。如惠霞（惠湾）高速公路（博罗段）项目已基本完成国有土地征收补偿工作，回收土地162亩，签订征收补偿协议16户，无群体性事件等情况发生。

### 2.严守耕地保护红线，确保粮食安全“生命线”。

一是推进“耕地进出平衡”工作，2022年整治恢复耕地6166亩，进度102.77%；历史不实补充耕地整改项目完成整改1059亩，进度100%，均如期完成市局下达的任务。二是2022年基本农田保护面积为397385.9199亩，较2021年增加43848.0473亩。

### 3.科学编制国土空间规划，增添发展“新活力”。

一是“三区三线”划定。2022年划定博罗全县永久基本农田保护面积40.10万亩，占博罗县国土面积的9.36%。划定生态保护红线面积391.04平方公里，占博罗县国国土面积的13.70%。划定城镇开发边界面积228.06平方公里，占博罗县国国土面积的7.99%。“三区三线”划定方案已通过质检获得批准并启用作为建设项目用地（用海）报批的依据，广东省“三区三线”划定成果已于2022年10月14日经自然资源部批复。二是推进产业园区建设用地规划工作，2022年度调入智能装备产业园的用地规模为2450.3295亩。

### 4.推进土地节约集约利用，提升资源环境“承载力”。

一是开展批而未供和存量土地专项清理工作。2022年共处置批而未供土地11254亩、闲置土地1590亩，共挣取用地指标4539亩，挣取的用地指标数位列全市第一；为市级留存指标3333亩、约占全市三分之一，全市第一。二是盘活低效闲置的问题土地、僵尸土地1000多亩，可利用工业用地总量达到6000亩。

### 5.加大监督执法力度，坚守资源保护“主战场”。

一是2022年县自然资源局全年共发出行政处罚决定书301宗，涉及面积5790304.8平方米，处罚款100521916.9元。二是违法用地整改到位457宗，面积2305.06亩，其中耕地面积289.66亩。三是受理信访案件111宗、配合纪委6宗、监委、县公安局等调处违法线索135宗、网络问政问题21宗及土地权属纠纷案件2宗；涉及犯罪移送公安机关案件共16宗；下发督办函42件。

### 6.助力优化营商环境，传递为民服务“正能量”。

一是“一窗受理、全市通办”“不动产登记+民生服务”等逐步完善；二是“大厅之外无审批”按计划推进，县自然资源局的110个政务服务事项已全部进驻服务大厅，针对所有的进驻事项已梳理出办事流程及业务清单；三是启动“富华新城、东江新城、恒福·山语海花园、园洲花园、水岸阳光花园”等十六个楼盘“交房即交证”试点工作。

## （二）存在问题

### 1.预算方面

一是预决算差异率较大，预算批复数为40,356,162.32元，部门决算为698,355,696.86元，预决算差异率为(698,355,696.86/40,356,162.32)*100%-1=1630.48%。（经核查相关资料，主要是政府性基金预算以及自筹人员工资未纳入年初预算而导致预决算差异较大）。二是预算绩效一体化管理尚未实现，预算资金与绩效目标匹配度有待提高，如《部门整体预算绩效目标申报表》中设定的绩效目标中涉及到购买法务顾问代理服务未有相应的预算安排。

### 2.目标设置方面

一是部门绩效目标设置工作有待加强，绩效指标的设置呈现出较为零散且不完整的现象，如年度工作计划“严守耕地红线”缺少对应绩效目标和指标，部门职能“负责统筹国土空间生态修复”缺少对应的绩效指标，目标“购买法务顾问代理服务，解决土地资源纠纷及诉讼，保障土地资源的合法性及有效利用”，未有对应的绩效指标。二是个别绩效指标不具有可衡量性和可量化性，如指标值为“有效提升”“有效保护”。

### 3.绩效管理方面

一是内部预算绩效管理机制有待完善，项目绩效考核任务未能分解压实到具体职能处室和个人，单位预算绩效管理工作主要由财务股室推动，尚未达到《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》中规定“到2022年省、市、县建成较为完善的全面预算绩效管理体系”。二是预算绩效信息公开不足，未按要求公开绩效目标以及绩效自评报告。

### 4.项目及资金管理方面

一是项目绩效监控工作未到位，未有专门人员对单位制定的目标完成进度情况进行汇总与掌控，无法在实际情况与既定目标发生偏离时，及时采取措施整改。二是对下拨镇（街道办）的资金监管工作待完善，缺少项目资金跟踪、监督、检查的过程记录，难以核实专项资金最终使用率，以及资金是否专款专用。三是个别项目实施流程合理性存在不足，如博罗县2022-2024年度遥感监测图斑调查工作项目，其合同约定服务期为“2022-2024年度共三个年度遥感监测图斑调查服务”，而合同签订期为2023年1月8日，合同签订期晚于约定开始服务期开始时间。四是个别项目进度较慢，如2022年垦造水田项目大部分处于施工中。五是个别项目未按合同条款支付，如博罗县自然资源局（2021-2023）购买物业服务项目，根据项目合同，付款约定为“按月支付，每月月底前支付上月物业管理费”，而2021年12月份的业务管理费实际上在2022年4月6日支付（详见4月33号凭证）。博罗县自然资源局规划数据治理建库项目（一阶段）也存在类似问题。（详见4月32号凭证）。六是部门绩效评价制度尚不完善，未达到《关于印发<博罗贯彻落实《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》的工作方案>的通知》（博财〔2020〕44号）中要求的县直单位2020年逐步推进健全绩效管理制度、绩效评价制度等。

### 5.内部控制管理方面

一是会计核算未细化到具体项目，不利于专项资金专款专用、单独核算的管理。二是个别固定资产并未进行标签管理，个别固定资产台账上部分未标注使用人信息。

### 6.数据核对方面

主要为人大批复套表采购数与公开预算报告采购预算数不一致，人大批复套表的采购预算数为0，公开预算报告中的采购安排为423.61万元。

# （三）改进建议

## 1、加强预算编制管理工作，提高预算编制科学性

一是加强绩效目标与预算安排的匹配性，建议县自然资源局加强绩效目标与预算的一体化推进工作，实现绩效目标指导预算编制，绩效目标贯穿预算执行全过程。一方面，建议以绩效目标为导向编制预算，坚持“绩效优先”的原则，把绩效目标作为资金分配的重要标准。另一方面，建立绩效目标实现与预算执行同步的协同机制。二是按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理意见》（中发〔2018〕34号）“除一般公共预算外，各级政府还要将政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全部纳入绩效管理，加强四本预算之间的衔接”的要求，做好四本预算的绩效管理工作。

## 2、结合部门计划和职能，科学合理设置绩效指标

一是结合年度重点工作计划和部门职能设定部门整体目标，完善预算执行过程整体绩效目标要全面体现年度重点工作计划和部门整体职能。其次部门整体的绩效指标和目标值设置要尽可能地系统及细化，尽量设定量化可考核的目标，指标设定要合理且明确。建议根据实际职能归纳提炼出相应的目标，并将重点工作计划归口到具体的职能块，设置对应目标，再设置具体的系统指标及预期效果。二是科学合理设置绩效指标。坚持定性分析与定量分析相结合的原则，细化量化考核指标，实施绩效指标“五性”管理（完整性、相关性、全面性、可行性、可衡量性）。

## 3、强化部门绩效管理体系建设，加强绩效管理工作

一是加强绩效工作管理的培训，使得资金使用单位相关业务人员认识到开展绩效管理工作紧迫感和重要性，拓宽相关业务人员的绩效管理视野，提高各业务股室和相关人员开展绩效管理的工作能力，为全面实施绩效管理奠定基础。二是建立协同作业模式。建议单位以本次绩效评价工作为契机，组建内部预算绩效管理机制，联动业务人员进行绩效工作的协同作业，切实发挥预算绩效管理效果。三是落实绩效管理工作的责任制。明确领导责任和岗位责任，将责任落实到岗位，落实到人。四是可参考中央、省级、市级相关绩效管理制度，结合本部门工作特点制定部门绩效管理制度，加大绩效管理执行的制度保障力度。五是按要求，及时公开部门年度绩效目标和绩效自评报告。

## 4、加强项目管理，提高资金使用效能

一是加强绩效运行监控工作。一方面在已设置合理的绩效指标的前提下，严格落实工作计划，提高各绩效指标的完成率。结合绩效运行监控与绩效评价结果，及时调整工作重心。另一方面对重点项目进行绩效监控，形成重点项目绩效反馈机制，强化重点项目绩效管理，提高资金使用效能。二是一方面对下拨到下级单位的资金建立监管机制，严格监控使用情况，提升项目开展过程中的资金保障作用，督促资金支付进度较慢的项目及时完成资金支付；另一方面建立项目实施的月报制度，要求资金使用单位及时上报资金使用和项目开展相关报表，提高项目监管力度，提升项目监管有效性。三是规范项目实施流程，加强合同管理。定期检查考核，加强对项目管理工作中易出现纰漏失误的环节进行监督和指导，对未按规定签订合同的项目直接负责人予以处罚。其次加大对主要领导、项目责任人员、合同管理人员的培训力度，增强其法律意识和合同意识。四是建议对项目进度实施“事前、事中、事后”的管理。事前对项目关键环节或特殊过程编制相应的计划进度，编制节点控制计划并组织专人负责管理。事中就项目实施过程中偏离计划、进度滞后的情况查明原因，及时更改计划，保证项目进度按时推进。事后就项目实施情况，工程进度进行考核，落实责任主体，推动项目高效完成。五是规范合同结算方式，结算应与工作进度及合同约定付款方式协同一致，以实现财政资金的安全、规范高效。

## 5、加强内控管理，提高工作规范性

一是加强财务管理，实现专项资金专账核算。二是重视固定资产管理工作，避免“重采购，轻管理”的现象发生，对固定资产进行铭牌或者标签管理，做到账实相符，便于实物管理与账面价值一一对应，确保国有资产完整。

## 6、加强数据检查和复核，确保数据准确性

建议加强报表的复核和稽查力度，稽核报表间的勾稽关系，减少报表间逻辑关系报错、漏报等情况发生；针对异常数据，应及时跟踪分析，确保数据的衔接性与对应性。