2024 年惠州市博罗县绿色种养循环农业试点 项目申报指南

一、 项目名称

2024 年惠州市博罗县绿色种养循环农业试点项目。

二、 资金来源

中央财政资金共920万元。

三、 绩效目标

我县是广东省开展绿色种养循环农业试点项目延续县，继续深入开展绿色种养循环农业试点工作，项目任务目标：完善奖补政策，建立健全绿色种养循环发展有效机制，集成推广2套以上粪肥还田主推技术模式，带动县域有机肥施用面积占比较上年度有提高。巩固提升种养循环试点工作成效，构建完善粪肥还田服务机制与模式，增加有机肥施用，带动县域畜禽粪污综合利用，推进化肥减量增效和耕地质量提升，促进农业绿色发展。

四、 资金支持方向

（一）支持方式

通过以奖代补等方式对专业化服务主体粪污收集处理、粪肥施用到田等服务予以支持，扩大粪肥还田利用社会化服务市场规模。

（二）奖补范围

补贴政策优先支持粮食生产，兼顾油料、糖料、蔬菜、水果、茶叶和南药等经济作物。

（ 三）补贴标准

对运行良好的有机肥生产企业，主要从我县养猪场、养鸡场、养牛场、养羊场、养鸽子场等畜禽养殖企业、养殖大户收集畜禽粪污，并进行堆沤腐熟、运输和还田提供服务的给予适当补助。

按照《2024年惠州市博罗县绿色种养循环农业试点项目实施方案》要求，粪肥还田服务补贴比例不超过本县粪肥收集处理施用总成本的30%，根据调查测算，我县粪肥收集处理运送，每吨总成本为780元，每吨将补贴234元，补贴数量3.93万吨，补贴总资金920万元。

五、 申报范围、条件及相关任务 、 时间

（一） 申报范围

博罗县行政区域范围内，拥有良好的资质和信用，取得合法经营条件，已经正常生产和经营的有机肥加工企业。

（二） 申报对象要求

（1）在博罗县域内注册的有机肥加工企业，符合环境保护法律法规及有关规定，项目符合政府发展规划，获得农业农村部门、生态环境部门相关批复或合法证件的优先纳入政策扶持范围；

（2）具备按时、按质、按量完成项目建设任务的实力，年处理畜禽粪污3千吨以上能力；

（3）财务管理规范，依法经营，无不良记录。

# 对于上年度遴选的、实施效果较差的实施主体原则上不能参与申报。

（三）申报有关任务和完成时间要求

## 各申报主体需要认真研究本申报书，项目实施主要任务包括如下：

## 1 、粪肥还田服务运行模式

## 采用“有机肥生产企业集中收集处理粪污+种植基地还田”模式，主要采用以下两种模式：

一是有机肥厂与种植大户合作模式。

有机肥厂与种植大户（包括农民专业合作社、家庭农场、种植大户、农业企业和村集体等经营主体）合作，建立粪肥还田示范区。由有机肥厂提供合格的有机肥，种植主体按粮食作物每亩次施用有机肥160公斤以上，非粮食作物每亩次施用有机肥100公斤以上标准还田，并做好施肥和签收工作。此模式下，有机肥厂提供有机肥1万吨，使用面积6.25-10万亩，充分调动种植、养殖和社会化服务主体积极性，探索了粪污还田服务市场化长效机制，促进种植业、养殖业绿色高质量发展。同时，倡导种植户科学施肥，增加有机肥施用量和茬数，带动全县有机肥使用量增加。（此模式下种植大户名单由镇和县农业部门提供）。

二是有机肥厂与零星种植主体合作模式。

在重点建设连片粪污还田示范区的基础上，依托有机肥原有销售网络，加大粪肥还田、绿色种养循环农业宣传，倡导更多种植主体增加使用有机肥，生产2.93万吨有机肥就地消纳，确实无法全部在本县消纳的，可选择相邻1-2个县消纳，对畜禽养殖场较为靠近邻近县农田的，也可选择相邻县的镇、村农田对接消纳还田。

2 、申报数量和金额

本项目需完成3.93万吨有机肥生产数量，同时配套完成3.93万吨粪污收集处理和6.25-10万亩还田示范区建设任务。各申报主体申报建设任务时，需要申报有机肥生产数量，配套任务按上述数量比例推算。申报补助金额，则按照申报有机肥生产数量乘以234元/吨的标准折算。

## 3 、任务完成时间

项目建设内容包括收集处理粪污数量、生产有机肥数量、粪肥还田示范区建设、项目监管平台数据录入等任务，完成时间为10个月，超过时间没完成的，按实际完成的粪肥还田示范区面积结算，剩余资金将调剂给其他超额完成的有机肥生产企业。以上任务要求、完成时间要求等，以最后签订的合同为准。

# （ 四）严把粪肥质量

实行粪肥质量实施主体负责制。粪肥质量安全是农田安全使用的首要保障，实施主体要把好粪肥原料质量关，加强粪肥来源与质量跟踪检测。畜禽粪污必须按照《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195）和《畜禽粪便堆肥技术规范》（NY/T3442-2019）要求进行无害化处理和腐熟堆沤，严格落实粪肥质量检测措施。堆沤粪肥和商品有机肥经检测合格才能施用还田。堆沤粪肥、沼渣和沼液的砷、汞、铅、镉、铬、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率等有毒有害限量指标应符合《有机肥料》（NY/T 525-2021）要求。

项目期内，将不定期对实施主体的粪肥（有机肥）进行抽检，并向广东省农业农村厅和惠州市农业农村局报送检测报告。对检测质量有问题的，相关实施主体须马上进行整改，屡次不整改、质量多次有问题的或者出现对农作物造成重大伤害的，取消该主体的实施资格，严重的按照农业农村部的要求追回财政补助资金。

六、 项目扶持程序和要求

1、项目扶持采用逐级申报制，项目申报单位按照建设内容要求，认真编写项目申报书，经申报单位盖章后送当地农业行政部门审核；要求项目申报书内容清晰明确，并提供项目申报有关的所有佐证材料（如营业执照、法人身份证明等）。

2、项目申报单位要严格按照申报指南要求，对照项目资质条件，认真填报项目申报材料，严禁弄虚作假骗取项目资金，确保项目申报质量，并对申报项目的真实性负责。

3、各镇（街）要对申报的项目做好筛查，认真审核把关，对材料不齐全、项目建设不合理、基础条件不完备等不符合申报条件的单位，不予上报。项目一经立项，原则上不允许项目变更或终止实施。

4、县农业农村局组织专家，根据申报材料和现场考察等方式实施评审，根据粪肥收集处理和施用等环节的综合实力下达承担任务和资金分配方案。对上年度遴选的、实施效果较好的实施主体将承担较多任务和资金分配；对不符合项目建设内容的或上年度项目不能按要求实施且不能及时整改到位的以及违反有关文件要求不能作为实施主体的，可直接淘汰，取消申报资格。

5、评审后，将在博罗县农业农村局网站公示录取入围的申报项目，公示期共七天，公示期内，如无异议，则拟选定为项目扶持对象并签订合同。

6、申报材料统一用 A4 纸打印和复印，按项目申报书、相关附件材料用硬皮纸装订成册 ，由申报主体将项目申报材料（一式五份）于12月23日前报送至县农业农村局种植业与农田建设股，同时将所有申报材料电子版整理好打包后发送至邮箱：blxzzyg@boluo.gov.cn，逾期不予受理（以纸质材料送达签收为准）。（联系人：刘颖君，联系电话：6296703）

附件： 1 、《2024年惠州市博罗县绿色种养循环农业试点项目申报表》

2、《相关佐证材料目录》

附件 1：

2024年惠州市博罗县绿色种养循环农业试点

项目申报表

| 基 本 资 料 | 申报单位名称 |  | 联系人和电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位注册地址 |  | 单位信用代码 |  |
|  | 申报承担有机肥生产数量（吨） |  | 申报配套完成 粪污收集处理数量（吨） |  |
|  | 有机肥还田示范区建设面积（亩） |  | 申报财政资金 （元） |  |
|  | 单位简介 | 包括厂房面积、设备、堆沤车间面积、工 人数、商品有机肥生产能力等。 |  |  |
| 申报主体意见 （签字、盖章） |  | （单位名称）符合申报条件，全部真实，若有虚假愿承担相应法律责任。 公司名称（单位公章）： 公司法定代表人（签名）： |  |  |
| 镇、街道审核意见 |  | 符合申报条件， 同意申报。 镇 、街道农业办公室负责人（签名）： （盖章） 日期：2024年 月 日 |  |  |
| 县农业农村局审核意见 |  | 同意申报。 经手人： 审核人： 负责人： （盖章） 日期：2024年 月 日 |  |  |

附件 2：

相关佐证材料目录

1 、公司营业执照、税务登记证复印件

2 、法人身份证复印件

3 、银行开户证明复印件

4 、肥料生产登记证号复印件

5 、企业建设许可证、环保批复文件复印件

6 、具有健全的人员管理、服务合同管理、档案记录等管理制度

7 、2023年财务报表

8 、2023年以来，与畜禽养殖企业、养殖大户收集畜禽粪污合同复印件

9 、2023年以来有机肥生产台账

10 、企业信誉、无不良信用记录