## Sheet1
博罗县建档立卡贫困户等重点对象农村危房改造存量任务第四批验收花名册
|  |  | 填报单位：博罗县住房和城乡建设局 | [11 empty] | 填报日期：2020年1月14日
序号 | 乡镇 | 村委 | 村小组 | 姓名 | 家庭人口 | 危房等级 | 贫困户类型 | 是否纳入建档立卡 | 是否 列入国家改造任务 | 改造方式 | 开工时间 | 竣工时间 | 用地情况 | 层数 | 改造后面积 |  | 是否验收通过 | 拟拨付补助金额（万元） | 备注
[15 empty] | 建筑面积 | 占地面积
1 | 杨村镇 | 星光村 | 东亚小组 | 周红彪 | 1 | D级 | 分散供养五保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019-07-21 | 2019-11-10 | 建设用地 | 1 | 98 | 98 | 是 | 4.4 | 碧桂园慈善款
2 | 杨村镇 | 大岭下村 | 二和小组 | 黄芳媚 | 1 | D级 | 低保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019-06-10 | 2019-10-15 | 建设用地 | 1 | 70 | 70 | 是 | 5 | 碧桂园慈善款
3 | 杨村镇 | 埔连村 | 潘屋小组 | 潘观荣 | 2 | D级 | 低保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019-05-19 | 2019-11-03 | 建设用地 | 1 | 44 | 44 | 是 | 5 | 碧桂园慈善款
4 | 杨村镇 | 竹子园村 | 黄泥岭小组 | 黄华忠 | 4 | D级 | 低保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019-08-20 | 2019-11-10 | 建设用地 | 1 | 84 | 84 | 是 | 5 | 碧桂园慈善款
5 | 杨村镇 | 竹子园村 | 老围小组 | 黄道光 | 4 | D级 | 低保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019-06-18 | 2019-10-23 | 园地 | 1 | 87 | 87 | 是 | 5 | 碧桂园慈善款
6 | 杨村镇 | 竹子园村 | 黄泥岭小组 | 黄伟军 | 1 | D级 | 贫困残疾人家庭 | 否 | 否 | 拆除重建 | 2019-09-05 | 2019-12-05 | 建设用地 | 1 | 85 | 85 | 是 | 3.5
7 | 杨村镇 | 水华寨村 | 师尾小组 | 张京平 | 1 | D级 | 低保户 | 否 | 否 | 拆除重建 | 2019-11-29 | 2019-12-19 | 林地 | 1 | 48 | 48 | 是 | 3.5
8 | 杨村镇 | 李村村 | 下寮小组 | 蔡永松 | 2 | D级 | 低保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019-09-09 | 2019-11-09 | 建设用地 | 1 | 69 | 69 | 是 | 5 | 碧桂园慈善款
9 | 杨村镇 | 宝潭村 | 南岭小组 | 朱庆文 | 4 | D级 | 低保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019-09-25 | 2019-12-30 | 坑塘水面 | 1 | 58 | 58 | 是 | 5 | 碧桂园慈善款
10 | 杨村镇 | 埔连村 | 西埔小组 | 黄友元 | 1 | D级 | 分散供养五保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019-09-22 | 2020-01-09 | 建设用地 | 1 | 71 | 71 | 是 | 4.4 | 碧桂园慈善款
11 | 杨村镇 | 径口村 | 和平小组 | 曾新华 | 1 | D级 | 低保户 | 否 | 否 | 拆除重建 | 2019-08-12 | 2019-11-20 | 建设用地 | 1 | 41 | 41 | 是 | 3.5
12 | 杨村镇 | 井水龙村 | 井二小组 | 朱进文 | 4 | D级 | 贫困残疾人家庭 | 否 | 否 | 拆除重建 | 2019-07-19 | 2019-11-12 | 建设用地 | 1 | 91 | 91 | 是 | 3.5
13 | 杨村镇 | 新田村 | 上羊小组 | 罗玉清 | 2 | D级 | 低保户 | 否 | 否 | 拆除重建 | 2019-09-17 | 2019-11-25 | 建设用地 | 1 | 89 | 89 | 是 | 3.5
14 | 柏塘镇 | 坳头村 | 楼三 | 何带 | 1 | D级 | 低保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019.9.8 | 2019.11.9 | 园地 | 1 | 38 | 38 | 是 | 5 | 碧桂园慈善款
15 | 柏塘镇 | 旱田 | 上角 | 钟瑞梅 | 6 | C级 | 低保户 | 否 | 否 | 修缮加固 | 2019.12.5 | 2019.12.3 | 建设用地 | 1 | 121 | 121 | 是 | 2.5
16 | 柏塘镇 | 小洞 | 桃窝 | 黄育民 | 6 | D级 | 低保户 | 否 | 否 | 拆除重建 | 2019.6.10 | 2019.12.2 | 建设用地 | 1 | 117 | 117 | 是 | 3.5
17 | 横河镇 | 花园村 | 杨梅 | 罗任贵 | 2 | D级 | 贫困残疾人家庭 | 否 | 否 | 拆除重建 | 2019.11.29 | 2019.12.23 | 建设用地 | 1 | 36 | 36 | 是 | 3.5
18 | 横河镇 | 花园村 | 花园 | 徐汉云 | 1 | D级 | 分散供养五保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019.11.22 | 2019.12.23 | 建设用地 | 1 | 60 | 60 | 是 | 4.4 | 碧桂园慈善款
19 | 横河镇 | 花园村 | 花园 | 徐王明 | 1 | D级 | 分散供养五保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019.11.18 | 2019.12.26 | 建设用地 | 1 | 44 | 44 | 是 | 4.4 | 碧桂园慈善款
20 | 横河镇 | 花园村 | 花园 | 徐美玉 | 1 | D级 | 分散供养五保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019.11.20 | 2019.12.26 | 建设用地 | 1 | 27 | 27 | 是 | 4.4 | 碧桂园慈善款
21 | 横河镇 | 花园村 | 花园 | 徐金玉 | 1 | D级 | 低保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019.8.22 | 2019.12.9 | 建设用地 | 1 | 55 | 55 | 是 | 5 | 碧桂园慈善款
22 | 横河镇 | 西群 | 厚记 | 郑佛清 | 1 | D级 | 分散供养五保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019.8.26 | 2019.11.20 | 建设用地 | 1 | 50 | 50 | 是 | 4.4 | 碧桂园慈善款
23 | 横河镇 | 何家田 | 上径 | 曾水华 | 1 | C级 | 分散供养五保户 | 否 | 否 | 修缮加固 | 2019.12.11 | 2019.12.26 | 建设用地 | 1 | 50.5 | 50.5 | 是 | 2.5
24 | 横河镇 | 黄竹坳 | 龙潭 | 林春发 | 6 | D级 | 贫困残疾人家庭 | 否 | 否 | 拆除重建 | 2019.9.25 | 2019.12.27 | 建设用地 | 1 | 100 | 100 | 是 | 3.5