博罗县2018年市级红火蚁监测及防控

示范点实施方案

为切实做好2018年度我县市级红火蚁监测及防控示范工作，确保我县农业生产、生态环境安全及人民身体健康，结合我县实际，制定本方案。

一、项目概况

1.项目名称：2018年市级红火蚁监测及防控示范区建设(2018年市级红火蚁疫情防控专项资金项目)

2.建设地点：博罗县石坝镇蓝新村

3.示范点面积：2500亩

3.建设期限：2018年6月至2018年11月

4.验收标准：防控任务结束后，红火蚁防控示范点疫情发生程度控制在一级以内

4.项目经费：8万元

二、示范目标

加强示范区内的红火蚁疫情监测，掌握我县红火蚁的发生动态；组建红火蚁防控专业队；抓住红火蚁防控关键时期，广泛发动群众群防群控，优先使用饵剂诱杀，坚持全面施药无死角，做到彻底防控不漏巢，把红火蚁危害程度控制在省定标准一级以下。

三、主要措施

1.组建红火蚁防控专业队。建立杨村镇石滩村红火蚁防控专业队伍，以村民为队员，由专家组织培训及现场操作演习。防控专业队员应熟练掌握防控示范区内的红火蚁定期定点监测、扑杀行动等工作，并会如实记录防控工作情况。

2.统一使用防控药物。选用高效低毒，对人畜安全，无二次中毒的药剂，优先使用饵剂诱杀，严禁使用违禁的剧毒农药。

3.统一清理环境。广泛发动群众开展卫生大扫除活动，保证疫区的环境整治，对清除的垃圾和食物残渣进行统一消毒或焚烧处理，减少红火蚁滋生地。

4.统一组织行动。在红火蚁活动活跃期进行防控，以民居周边、学校、绿化地（带）、活动场所、道路沿线、闲置荒田、荒坡等红火蚁发生的敏感地带为重点，保证投药灭杀在时间上的统一性和范围上的全域性，提高整体灭杀效果。

5.统一检查效果。在投药过程中，要及时进行检查，做好补投和复投工作，并做好投药记录。

四、有关要求

1.农区统一防控涉及面积广，受时间和地域限制，在投放毒饵期间注意安全，防止人畜中毒。坚决杜绝使用剧毒药物。

2.项目费用主要用于实施过程中所需的材料费、劳务费、车辆费、税费及其它相关费用。申请单位应落实各项防控措施，包括组建防控专业队、统一进行疫情扑杀、定期监测红火蚁疫情发生情况等工作。

- 3.申请单位应于2018年 11月前完成全部统一灭蚁示范区建设任务并收集整理相关数据、图片等资料，编制项目总结报告，交付甲方检查验收。

- 博罗县农业技术推广中心

- 2018年5月10日