## Sheet1
博罗县建档立卡贫困户等重点对象农村危房改造验收花名册（第一批）
填报单位：博罗县住房和城乡建设局 | [13 empty] | 填报时间：2019年12月2日
序号 | 乡镇 | 村委 | 村小组 | 姓名 | 家庭人口 | 危房等级 | 贫困户类型 | 是否纳入建档立卡 | 是否 列入国家改造任务 | 改造方式 | 开工时间 | 竣工时间 | 用地情况 | 层数 | 改造后面积 |  | 是否验收通过 | 拟拨付补助金额（万元） | 备注
[15 empty] | 建筑面积 | 占地面积
1 | 杨侨镇 | 十二岭 | 渡头 | 王运红 | 2 | C级 | 贫困残疾人家庭 | 否 | 否 | 修缮加固 | 2019.8.23 | 2019.10.1 | 村庄建设用地 | 1 | 60 | 65 | 是 | 2.5
2 | 杨侨镇 | 榄岭 | 西湖 | 黄伟玲 | 2 | C级 | 低保户 | 否 | 否 | 修缮加固 | 2019.8.23 | 2019.10.1 | 村庄建设用地 | 1 | 100 | 110 | 是 | 2.5
3 | 罗浮山 | 酥醪村 | 庙前 | 黄北汉 | 1 | D级 | 分散供养五保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019-07-15 | 2019-08-20 | 村庄建设用地 | 1 | 26 | 26 | 是 | 4.4 | 碧桂园慈善款
4 | 罗浮山 | 酥醪村 | 横岗 | 黄石清 | 1 | D级 | 分散供养五保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019-07-22 | 2019-10-12 | 村庄建设用地 | 1 | 38 | 38 | 是 | 4.4 | 碧桂园慈善款
5 | 罗浮山 | 酥醪村 | 横岗 | 黄元彬 | 1 | D级 | 分散供养五保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019-07-23 | 2019-09-25 | 村庄建设用地 | 1 | 35.5 | 35.5 | 是 | 4.4 | 碧桂园慈善款
6 | 罗浮山 | 酥醪村 | 合新 | 高伟平 | 1 | D级 | 分散供养五保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019-08-12 | 2019-09-25 | 村庄建设用地 | 1 | 22 | 22 | 是 | 4.4 | 碧桂园慈善款
7 | 罗浮山 | 下浪村 | 下屋塘 | 张锦泉 | 1 | C级 | 分散供养五保户 | 是 | 否 | 修缮加固 | 2019-08-27 | 2019-09-20 | 村庄建设用地 | 1 | 37 | 37 | 是 | 2.5 | 碧桂园慈善款
8 | 石湾镇 | 铁场村 | 仁集小组 | 钟葵开 | 3 | C级 | 低保户 | 否 | 否 | 修缮加固 | 2019.6.10 | 2019.6.20 | 村庄建设用地 | 1 | 50 | 50 | 是 | 2.5
9 | 长宁镇 | 水边 | 水边 | 廖建灵 | 1 | D级 | 低保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019.7.14 | 2019.10.20 | 村庄建设用地 | 1 | 41 | 41 | 是 | 5 | 碧桂园慈善款
10 | 福田镇 | 徐田 | 苏田 | 徐洪庆 | 1 | D级 | 分散供养五保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019.6.13 | 2019.10.3 | 村庄建设用地 | 1 | 51 | 51 | 是 | 4.4 | 碧桂园慈善款
11 | 福田镇 | 周袁 | 五瑞堂 | 袁运富 | 4 | D级 | 低保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019.6.21 | 2019.10.7 | 园地 | 1 | 75 | 75 | 是 | 5 | 碧桂园慈善款
12 | 福田镇 | 联和 | 新村 | 赖宝德 | 2 | D级 | 低保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019.6.17 | 2019.10.25 | 村庄建设用地 | 1 | 61 | 61 | 是 | 5 | 碧桂园慈善款
13 | 福田镇 | 道姑田 | 月琴冚 | 温李房 | 1 | D级 | 低保户 | 否 | 否 | 拆除重建 | 2019.9.9 | 2019.10.5 | 村庄建设用地 | 1 | 41 | 41 | 是 | 3.5
14 | 福田镇 | 道姑田 | 黄家坑 | 黄振相 | 3 | D级 | 低保户 | 否 | 否 | 拆除重建 | 2019.10.14 | 2019.11.25 | 村庄建设用地 | 1 | 40 | 40 | 是 | 3.5
15 | 福田镇 | 马田 | 马一 | 邓勤欢 | 3 | D级 | 低保户 | 否 | 否 | 拆除重建 | 2019.9.4 | 2019.11.12 | 村庄建设用地 | 1 | 62 | 62 | 是 | 3.5
16 | 福田镇 | 周袁 | 五瑞堂 | 袁桂荣 | 3 | D级 | 低保户 | 否 | 否 | 拆除重建 | 2019.6.21 | 2019.10.9 | 村庄建设用地 | 1 | 63 | 63 | 是 | 3.5
17 | 福田镇 | 石巷 | 坑一 | 钟元胜 | 1 | D级 | 低保户 | 否 | 否 | 拆除重建 | 2019.5.26 | 2019.10.22 | 村庄建设用地 | 1 | 51 | 51 | 是 | 3.5
18 | 福田镇 | 石巷 | 新农村 | 黄防新 | 2 | D级 | 低保户 | 否 | 否 | 拆除重建 | 2019.5.18 | 2019.10.11 | 村庄建设用地 | 1 | 60 | 60 | 是 | 3.5
19 | 横河镇 | 横河 | 石出头 | 谭东寿 | 1 | D级 | 分散供养五保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019-06-03 | 2019-08-16 | 建设用地 | 1 | 46.9 | 46.9 | 是 | 4.4 | 碧桂园慈善款
20 | 横河镇 | 横河 | 屯仔 | 曾金能 | 3 | D级 | 贫困残疾人家庭 | 否 | 否 | 拆除重建 | 2019-07-13 | 2019-10-26 | 建设用地 | 1 | 39 | 39 | 是 | 3.5
21 | 柏塘镇 | 石岗村 | 花山 | 张伯鹏 | 2 | D级 | 分散供养五保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019.5.10 | 2019.9.16 | 建设用地 | 1 | 45 | 45 | 是 | 4.4 | 碧桂园慈善款
22 | 柏塘镇 | 新陂村 | 新二 | 王关华 | 1 | D级 | 一般贫困户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019.6.14 | 2019.10.8 | 建设用地 | 1 | 55 | 55 | 是 | 5 | 碧桂园慈善款
23 | 柏塘镇 | 车田村 | 三角湖 | 邹丙良 | 1 | D级 | 分散供养五保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019.6.10 | 2019.9.10 | 建设用地 | 1 | 31 | 31 | 是 | 4.4 | 碧桂园慈善款
24 | 柏塘镇 | 石湖村 | 矮新 | 李仁寿 | 1 | D级 | 分散供养五保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019.8.6 | 2019.11.11 | 建设用地 | 1 | 48 | 48 | 是 | 4.4 | 碧桂园慈善款
25 | 柏塘镇 | 罗塘村 | 王屋 | 王水安 | 1 | D级 | 分散供养五保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019.6.5 | 2019.8.18 | 建设用地 | 1 | 40 | 40 | 是 | 4.4 | 碧桂园慈善款
26 | 柏塘镇 | 陂头村 | 上角 | 胡观添 | 1 | D级 | 分散供养五保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019.7.8 | 2019.11.08 | 建设用地 | 1 | 31 | 31 | 是 | 4.4 | 碧桂园慈善款
27 | 柏塘镇 | 新陂 | 楼角 | 王玉莲 | 2 | D级 | 贫困残疾人家庭 | 否 | 否 | 拆除重建 | 2019.6.9 | 2019.8.16 | 建设用地 | 1 | 70 | 70 | 是 | 3.5
28 | 柏塘镇 | 水陂 | 响岭 | 何月华 | 1 | C级 | 低保户 | 否 | 否 | 修缮加固 | 2019.7.28 | 2019.8.18 | 建设用地 | 1 | 85 | 85 | 是 | 2.5
29 | 柏塘镇 | 鹅寨 | 元布 | 黄伟雄 | 1 | D级 | 低保户 | 否 | 否 | 拆除重建 | 2019.9.20 | 2019.11.01 | 建设用地 | 1 | 29 | 29 | 是 | 3.5
30 | 柏塘镇 | 低陂 | 低陂 | 张亚玉 | 4 | C级 | 低保户 | 否 | 否 | 修缮加固 | 2019.10.30 | 2019.11.06 | 建设用地 | 1 | 80 | 80 | 是 | 2.5
31 | 柏塘镇 | 下洞 | 庄坑 | 钟景灵 | 2 | D级 | 贫困残疾人家庭 | 否 | 否 | 修缮加固 | 2019.9.22 | 2019.11.03 | 建设用地 | 1 | 78 | 78 | 是 | 2.5
32 | 柏塘镇 | 高桥村 | 彭屋 | 黄秋林 | 1 | D级 | 分散供养五保户 | 是 | 否 | 原址重建 | 2019.9.20 | 2019.11.08 | 建设用地 | 1 | 41.5 | 41.5 | 是 | 4.4 | 碧桂园慈善款
33 | 柏塘镇 | 新陂村 | 新丰 | 王寿辉 | 1 | C级 | 低保户 | 是 | 否 | 修缮加固 | 2019.9.18 | 2019.10.13 | 建设用地 | 1 | 110 | 110 | 是 | 2.5 | 碧桂园慈善款
34 | 柏塘镇 | 龙头村 | 井头 | 张伟元 | 1 | D级 | 分散供养五保户 | 是 | 否 | 原址重建 | 2019.9.5 | 2019.10.13 | 建设用地 | 1 | 35 | 35 | 是 | 4.4 | 碧桂园慈善款
35 | 柏塘镇 | 燕光 | 沙布 | 徐红英 | 2 | C级 | 低保户 | 是 | 否 | 修缮加固 | 2019.9.22 | 2019.10.30 | 建设用地 | 1 | 80 | 80 | 是 | 2.5 | 碧桂园慈善款
36 | 柏塘镇 | 黄新 | 果塘 | 刘海泉 | 5 | D级 | 低保户 | 否 | 否 | 拆除重建 | 2019.6.22 | 2019.11.28 | 建设用地 | 1 | 85.5 | 85.5 | 是 | 3.5
37 | 泰美镇 | 芹塘村 | 芹塘小组 | 姚东银 | 1 | D级 | 分散供养五保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019-07-29 | 2019-08-30 | 村庄 | 1 | 39 | 39 | 是 | 4.4 | 碧桂园慈善款
38 | 泰美镇 | 兴水围村 | 冷水坑小组 | 陈顺添 | 1 | D级 | 分散供养五保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019-06-14 | 2019-08-02 | 村庄 | 1 | 39 | 39 | 是 | 4.4 | 碧桂园慈善款
39 | 泰美镇 | 兴水围村 | 灰楼小组 | 陈国史 | 4 | D级 | 低保户 | 否 | 否 | 拆除重建 | 2019-06-14 | 2019-08-02 | 村庄 | 1 | 80 | 80 | 是 | 3.5
40 | 泰美镇 | 兴水围村 | 冷水坑小组 | 陈仕旺 | 2 | D级 | 低保户 | 否 | 否 | 拆除重建 | 2019-08-10 | 2019-09-02 | 宅基地 | 1 | 45 | 45 | 否 | 0 | 6月份已取消低保，不属于农村危房改造四类重点对象，验收不通过
41 | 泰美镇 | 秀岭村 | 秀西小组 | 蔡景妹 | 1 | D级 | 低保户 | 否 | 否 | 拆除重建 | 2019-06-07 | 2019-07-30 | 村庄 | 1 | 39 | 39 | 是 | 3.5
42 | 泰美镇 | 岑坑村 | 顺昌小组 | 利瑞祥 | 1 | D级 | 分散供养五保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019-09-24 | 2019-11-10 | 建设用地 | 1 | 39 | 39 | 是 | 4.4 | 碧桂园慈善款
43 | 泰美镇 | 沐村村 | 一小组 | 陈宝秀 | 1 | D级 | 低保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019-09-20 | 2019-10-12 | 村庄 | 1 | 39 | 39 | 是 | 5 | 碧桂园慈善款
44 | 泰美镇 | 沐村村 | 一小组 | 黄惠华 | 1 | D级 | 低保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019-09-20 | 2019-10-12 | 宅基地 | 1 | 39 | 39 | 是 | 5 | 碧桂园慈善款
45 | 泰美镇 | 芹塘村 | 芹塘小组 | 姚瑞强 | 2 | D级 | 低保户 | 否 | 否 | 拆除重建 | 2019-08-01 | 2019-10-20 | 宅基地 | 1 | 39 | 39 | 是 | 3.5
46 | 泰美镇 | 芹塘村 | 芹塘小组 | 姚金灵 | 3 | D级 | 低保户 | 否 | 否 | 拆除重建 | 2019-06-15 | 2019-10-30 | 村庄 | 2 | 300 | 120 | 否 | 0 | 建2.5层，超面积，不符合农村危房改造政策
47 | 泰美镇 | 三径村 | 四角楼小组 | 范作华 | 3 | D级 | 低保户 | 否 | 否 | 拆除重建 | 2019-08-19 | 2019-10-30 | 宅基地 | 1 | 78 | 78 | 是 | 3.5
48 | 泰美镇 | 新星村 | 河新小组 | 曾燕雄 | 5 | D级 | 贫困残疾人家庭 | 否 | 否 | 异地重建 | 2019-07-30 | 2019-10-18 | 宅基地 | 1 | 95 | 95 | 是 | 3.5
49 | 泰美镇 | 新星村 | 白新小组 | 林兆洪 | 2 | D级 | 贫困残疾人家庭 | 否 | 否 | 拆除重建 | 2019-09-10 | 2019-10-20 | 村庄 | 1 | 52 | 52 | 是 | 3.5
50 | 杨村镇 | 大井村 | 独厂小组 | 古亦文 | 5 | D级 | 低保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019-06-05 | 2019-10-25 | 建设用地 | 1 | 60.8 | 60.8 | 是 | 5 | 碧桂园慈善款
51 | 杨村镇 | 大岭下村 | 二和小组 | 黄学雄 | 1 | D级 | 低保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019-05-12 | 2019-09-18 | 建设用地 | 1 | 37 | 37 | 是 | 5 | 碧桂园慈善款
52 | 杨村镇 | 坑美村 | 门口屋 | 王强 | 3 | D级 | 低保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019-06-15 | 2019-10-20 | 建设用地 | 1 | 60 | 60 | 是 | 5 | 碧桂园慈善款
53 | 龙华镇 | 竹园村 | 下徐小组 | 刘群笑 | 2 | D级 | 低保户 | 是 | 否 | 拆除重建 | 2019.7.14 | 2019.9.24 | 园地 | 1 | 34.2 | 34.2 | 是 | 5
54 | 龙华镇 | 宁和村 | 曲老小组 | 李城根 | 1 | D级 | 低保户 | 否 | 否 | 拆除重建 | 2019.6.20 | 2019.9.18 | 农村居民点 | 1 | 33.6 | 33.6 | 是 | 3.5
55 | 龙华镇 | 宁和村 | 三新小组 | 杨志强 | 1 | D级 | 低保户 | 否 | 否 | 拆除重建 | 2019.9.24 | 2019.11.7 | 农村居民点 | 1 | 40 | 40 | 是 | 3.5
56 | 龙华镇 | 龙华村 | 前湖小组 | 庄启宜 | 2 | D级 | 低保户 | 否 | 否 | 拆除重建 | 2019.7.2 | 2019.9.20 | 农村居民点 | 1 | 47 | 47 | 是 | 3.5
57 | 龙华镇 | 柳村村 | 柳村小组 | 陈海林 | 1 | D级 | 低保户 | 否 | 否 | 拆除重建 | 2019.6.20 | 2019.9.18 | 农村居民点 | 1 | 60 | 60 | 是 | 3.5
58 | 龙华镇 | 粮桥村 | 石背小组 | 卓金计 | 2 | D级 | 低保户 | 否 | 否 | 拆除重建 | 2019.9.11 | 2019.11.7 | 农村居民点 | 1 | 41 | 41 | 是 | 3.5
59 | 龙华镇 | 旭日村 | 南边小组 | 陈慰心 | 1 | D级 | 低保户 | 否 | 否 | 拆除重建 | 2019.9.8 | 2019.11.7 | 农村居民点 | 1 | 34 | 34 | 是 | 3.5